# Приложение

# Перечень мероприятий по реализации  Программы содействия занятости населения Болотнинского  района

# на 2008-2010 годы

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Периодичность Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  | Затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | всего | 2008г. |  | 2009г. |  | 2010г. |  | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| 1. Социальное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопросов о занятости населения и развитии рынка труда |  |  | Комиссия |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отдел труда администрации района |
| 2 | Осуществление контроля за выполнением раздела «Содействие занятости населения и развитию рынка труда»Территориального соглашения между объединением работодателей, объединением профсоюзов и администрации района на 2008-2010 годы |  |  | Период действия соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Администрация района совместно с объединением профсоюзов и объединением работодателей |
| 3 | Осуществление организационно-методической работы по заключению коллективных договоров и соглашений с обязательным включением раздела по занятости населения и контролю за выполнением |  |  | Прирост % охвата работающих коллективными договорами и соглашениями |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отдел труда администрации района |
| 4 | Уведомительная регистрация коллективных договоров и работа с работодателями по включению обязательств, направленных на решение проблем занятости, повышение уровня оплаты труда и улучшение условий труда, создание и развитие систем внутрипроизводственного обучения работников |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отдел труда администрации района |
| 5 | Проведение районного смотра-конкурса «Лучшее предприятие сельского хозяйства по регулированию социально-трудовых отношений» |  |  | конкурс |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |  | бюджет муниципального района |  |  | Администрация района |
| 6 | Проведение районного смотра-конкурса на звание «Лучшее предприятие по состоянию условий и охраны труда» |  |  | конкурс |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 66,0 |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
| 2. Сохранение действующих и создание новых рабочих мест ### Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО "Тара" |  |  |  |  | 30 | 20 | 30 | 80 | 5000,0 |  | 3000,0 |  | 70000,0 |  | 78000,0 |  | заемные. средства |  |  | ЗАО "Тара" |
|  | -модернизация и увеличение объемов производства |  |  | раб. места |  | 30 | 20 | - | 50 | 5000,0 |  | 3000,0 |  | - |  | 8000,0 |  | заемные. средства |  |  |  |
|  | -расширение производства |  |  | раб. места |  | - | - | 30 | 30 | - |  | - |  | 70000,0 |  | 70000,0 |  | заемные. средства |  |  |  |
| 2 | ООО «Продкондитер» |  |  | раб. места |  | 15 | 15 | 15 | 45 | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 225,0 |  | собствен. средства |  |  | ООО «Продкондитер» |
|  | - увеличение объемов выпускаемой продукции |  |  | раб. места |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
|  | - выпуск новой продукции |  |  | раб. места |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 75,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
| 3 | ООО "БЗСМК" |  |  | раб. места |  | 80 | 80 | - | 160 | 17000,0 |  | 35000,0 |  | - |  | 52000,0 |  | собствен. средства |  |  | ООО "БЗСМК" |
|  | - реконструкция производственных цехов |  |  | раб. места |  | 80 | - | - | 80 | 17000,0 |  | - |  | - |  | 17000,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
|  | - выпуск новой продукции (новый цех) |  |  | раб. места |  | - | 80 | - | 80 | - |  | 35000,0 |  | - |  | 35000,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
| 4 | ООО «Новосибирское карьероуправление» Новобибеевский карьер |  |  | раб. места |  | 10 | 5 | - | 15 | 500,0 |  | 300,0 |  | - |  | 800,0 |  | собствен. средства |  |  | ООО «Новосибирское карьероуправление» Новобибеевский карьер |
|  | -увеличение объемов работ |  |  | раб. места |  | 10 | 5 | - | 15 | 500,0 |  | 300,0 |  | - |  | 800,0 |  | собственные ср-ва |  |  |  |
| 5 | Строительство нового кирпичного завода |  |  | раб. места |  | - | - | 191 | 191 | - |  | - |  | 1220,0 млн |  | 1220,0 млн |  | заемные средства |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО "Чебулинское" |  |  | раб. места |  | 10 | 13 | 15 | 38 | 11600,0 |  | 20855,0 |  | 28625,0 |  | 61080,0 |  | собствен. средства |  |  | ЗАО "Чебулинское" |
|  | - увеличение объемов производства (реконст. свинар. 800 гол.) |  |  | раб. места |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 4300,0 |  | 6880,0 |  | 8600,0 |  | 19780,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
|  | - выпуск новой продукции |  |  | раб. места |  | 3 | 4 | 4 | 11 | 2500,0 |  | 4375,0 |  | 5625,0 |  | 12500,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
|  | - увеличение посевных площадей |  |  | раб. места |  | 2 | 4 | 6 | 12 | 4800,0 |  | 9600,0 |  | 14400,0 |  | 28800,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
| 2 | СПК «Турнаевский» |  |  | раб. места |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 2100,0 |  | 2300,0 |  | 1800,0 |  | 6200,0 |  | собствен. средства |  |  | СПК «Турнаевский» |
|  | - увеличение объемов производства |  |  | раб. места |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 500,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 1300,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
|  | - выпуск новой продукции |  |  | раб. места |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 600,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 1400,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
|  | - увеличение посевных площадей |  |  | раб. места |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 1000,0 |  | 1500,0 |  | 1000,0 |  | 3500,0 |  | собствен. средства |  |  |  |
| 3 | ООО «Агросоюз» |  |  | раб. места |  | 45 | 20 | 20 | 85 | 184200,0 |  | 29900,0 |  | 12780,0 |  | 226880,0 |  | льготное кредитование, собствен. средства |  |  | ООО "Агросоюз" |
|  | - расширение производства (свинокомп. 11 тыс.гол.) |  |  | раб. места |  | 45 | - | - | 45 | 184200,0 |  | - |  | - |  | 184200,0 |  | льготное кредитование |  |  |  |
|  | - увеличение посевных площадей |  |  | раб. места |  | - | 10 | 10 | 20 | - |  | 10600,0 |  | 12040,0 |  | 22640,0 |  | Собствен средства |  |  |  |
|  | - увеличение поголовья КРС |  |  | раб. места |  | - | 10 | 10 | 20 | - |  | 19300,0 |  | 740,0 |  | 20040,0 |  | Собствен средства |  |  |  |
| 4 | «СПК «Артем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расширение производства (свинокомп. 2,6 тыс.гол.) |  |  | раб. места |  | 6 | 3 | 3 | 12 | 3375 |  | 1928,0 |  | 1928,0 |  | 7231,0 |  | льготное кредитование |  |  | СПК «Артем» |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вагонное ремонтное депо ст. Болотная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расширение производственных площадей |  |  | раб. места |  | 70 | - | - | 70 | 32000,0 |  | - |  | - |  | 32000,0 |  |  |  |  | Вагонное ремонтное депо Болотная |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение торговых площадей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - ЗТПО |  |  | раб. места |  | 6 | 6 | 8 | 20 | 1300,0 |  | 1560,0 |  | 1800,0 |  | 4660,0 |  | собствен. средства |  |  | ЗТПО |
|  | - Индивидуальные предприниматели |  |  | раб. места |  | 30 | 30 | 40 | 100 | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 2000,0 |  | 5000,0 |  | собствен. средства |  |  | Индивидуальные предприниматели |
| Предоставление услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансово-экономическая поддержка субъектов малого предпринимательств (развитие бытовых услуг ) |  |  | раб. места |  | 4 | - | - | 4 | 580,0 |  | - |  | - |  | 580,0 |  | областной бюджет |  |  | Фонд поддержки малого предпринимательства НСО |
| 3. Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация семинаров по самозанятости для безработных и ищущих работу граждан |  |  |  | ед | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГУ ЦЗН Болотнинского района |
| 2 | Выделение кредитов субъектам малого предпринимательства |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 4. Поддержка личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Льготное кредитование ЛПХ |  |  |  | кол-во кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Помощь со стороны сельхозпредприятий по продаже молодняка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельхозпредприятия района |
|  | - КРС |  |  |  | голов | 600 | 600 | 600 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Свиней |  |  |  | голов | 6000 | 6000 | 6000 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наладить учет ЛПХ в МО г.Болотное |  |  |  | срок | 1-2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО г.Болотное |
| 5. Специальные мероприятия по содействию занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация профессионального обучения безработных граждан |  | чел. |  | 50 | 50 | 50 | 150 | 295,0 |  | 300,0 |  | 307,0 |  | 902,0 |  |  |  |  | ДТиЗН, ОГУ ЦЗН Болотнинского района, работодатели |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 275,0 |  | 280,0 |  | 285,0 |  | 840,0 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 22,0 |  | 62,0 |  | средства работодателей |  |  |  |
| 2 |  | Организация услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке безработных граждан |  | чел. |  | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | ОГУ ЦЗН Болотнинского района |
|  |  | в том числе: - обязательных услуг |  | чел. |  | 840 | 840 | 840 | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - психологическая поддержка |  | чел. |  | 100 | 100 | 100 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Организация общественных работ |  | чел. |  | 71 | 72 | 72 | 215 | 352,3 |  | 361,9 |  | 372,5 |  | 1086,7 |  |  |  |  | ДТиЗН, ОГУ ЦЗН Болотнинского района , администрация района, работодатели |
|  |  | в том числе: |  | чел. |  | 60 | 60 | 60 | 180 | 51,9 64,4 192,0 |  | 51,9 70,0 192,0 |  | 51,9 75,6 197,0 |  | 155,7 210,0 581,0 |  | субвенции ФБ бюджеты поселение средства работодателей |  |  |  |
|  |  |  |  | чел. |  | 11 | 12 | 12 | 35 | 44,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 140,0 |  | средства работодателей |  |  |  |
| 4 |  | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | чел. |  | 200 | 220 | 230 | 650 | 742,8 |  | 790,1 |  | 868,7 |  | 2401,6 |  |  |  |  | ДТиЗН, ОГУ ЦЗН Болотнинского района , администрация района, |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 172,8 |  | 190,1 |  | 198,7 |  | 561,6 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 240,0 |  | 360,0 240,0 |  | 430,0 240,0 |  | 1120,0 720,0 |  | бюджеты поселений; бюджет муниципального района |  |  |  |
| 5 |  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  | чел. |  | 12 | 12 | 12 | 36 | 120,0 |  | 125,8 |  | 131,6 |  | 377,4 |  |  |  |  | ДТиЗН, ОГУ ЦЗН Болотнинского района , администрация района, работодатели |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  | 20,8 |  | 20,8 |  | 62,4 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  | 10,0 |  | 10,8 |  | 30,0 |  | бюджеты поселение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  | 95,0 |  | 100,0 |  | 285,0 |  | средства работодателей |  |  |  |
| 6 |  | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |  | чел. |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 48,7 |  | 51,2 |  | 53,7 |  | 153,6 |  |  |  |  | ДТиЗН, ОГУ ЦЗН Болотнинского района , работодатели |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 26,1 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  | 8,5 |  | 9,0 |  | 25,5 |  | бюджеты поселение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  | 34,0 |  | 36,0 |  | 102,0 |  | средства работодателей |  |  |  |
| 7 |  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест и других мероприятий по взаимодействию с работодателями и гражданами |  | ед. |  | 204 | 204 | 204 | 612 | 12,0 |  | 9,0 |  | 10,0 |  | 31,0 |  | субвенции ФБ |  |  | ДТиЗН, ОГУ ЦЗН Болотнинского района , работодатели, администрация района |
|  |  | в том числе: ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 12,0 |  | 9,0 |  | 10,0 |  | 31,0 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
| 8 |  | Поддержка самозанятости населения |  | чел. |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 3,0 |  | субвенции ФБ |  |  | ОГУ ЦЗН Болотнинского района |
| 9 |  | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |  | чел. |  | 60 | 60 | 60 | 180 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | ОГУ ЦЗН Болотнинского района |
| 10 |  | Информационная поддержка политики занятости населения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | - информирование населения и работодателей о ситуации на рынке труда, потребности в работниках, гражданах, ищущих работу, возможностях профессионального обучения, в том числе через сайты Департамента |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГУ ЦЗН Болотнинского района |
| 10.2 |  | подготовка и выпуск брошюр, буклетов, стендов, методических пособий |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДТиЗН |
| 10.3 |  | организация встреч, «круглых столов» о ситуации на рынке труда, деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, органов службы занятости по регулированию ситуации на рынке труда |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района, ОГУ ЦЗН Болотнинского района |
| 6. Социальная поддержка безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социальная поддержка безработных граждан, всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4936,2 |  | 4713,6 |  | 4834,8 |  | 14484,6 |  |  |  |  | ДТиЗН, ОГУ ЦЗН Болотнинского района |
| 1.1 | - выплата пособия по безработице |  |  |  | чел. | 850 | 860 | 870 | 2580 | 3205,0 |  | 3245,0 |  | 3275,0 |  | 9725,0 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
| 1.2 | - выплата безработным гражданам стипендий в период их профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации |  |  |  | чел. | 50 | 50 | 50 | 150 | 135,0 |  | 137,0 |  | 140,0 |  | 412,0 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
| 1.3 | - оказание материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на получение пособия по безработице, и гражданам в период профессионального обучения |  |  |  | чел. | 10 | 10 | 10 | 30 | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 25,8 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
| 1.4. | - направление безработных граждан на досрочную пенсию |  |  |  | чел. | 18 | 15 | 16 | 49 | 1587,6 |  | 1323,0 |  | 1411,2 |  | 4321,8 |  | субвенции ФБ |  |  |  |
| 7.Ресурсное обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  | 265780,0 |  |  | 102812,6 |  | 1345629,3 |  | 1714221,9 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. субвенции ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5478,4 |  |  | 5275,1 |  | 5410,9 |  | 16164,4 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 580,0 |  |  |  |  |
|  | бюджеты поселений - бюджет муниципального района - |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,6 282,0 |  |  | 448,5 282,0 |  | 525,4 282,0 |  | 1385,5 846,0 |  |  |  |  |
|  | Средства работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  | 259028,0 |  |  | 96807,0 |  | 1339411,0 |  | 1695246,0 |  |  |  |  |