О ходе реализация районной целевой  программы

«Охрана окружающей среды Болотнинского района НСО на 2009-2011 годы»,

Утвержденной решением 40 сессии (первого созыва) Совета депутатов Болотнинского района №372 от 22.10.2008

2009 год

| № п/п | Наименование мероприятий на 2009 год | Планируемые работы | Выполненные работы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по контролю и обследованию объектов животного мира | Комиссионные проверки | 1.Проведение учетных работ: 1) Зимний маршрутный учет: Проведено 28 маршрутов в 6 (шести) охот.хозяйствах Проведено 16 проверок правильности проведения ЗМУ юридических лиц, составлены акты; 2) Весенний маршрутный учет: ондатра, бобр, барсук, сурок; 3) Летний учет: Уток по выводкам Боровой дичи: тетерев, рябчик, глухарь; 2. Проведение совместных рейдов по охране животного мира района Проведено -54, выявлено 25 нарушений | Отдел охотничьего надзора |
| 2. | Проведение в районе Всероссийской акции Дни защиты от экологической опасности» | Проведение массовых мероприятий, акций, профильной смены, слета «Юных экологов», обустройство территорий и т.д. | Согласно Постановлению главы администрации Болотнинского района от 03.03.2009 года «О проведении Дней защиты от экологической опасности» в период с 15 апреля по 15 июня 2009 года были организованы и проведены субботники по очистке и благоустройству территорий Особое внимание уделено: 22 марта День Воды–с читателями провели часы информации; организовали выставку- кроссворд «Вода- великое сокровище земли» 22 апреля День Земли: - внеклассные часы в школах; -выставка поделок из отходного материала «Король мусор и его свита»; -фотоконкурс «Человек-Ландшафт» (в области 4 победителя) 26 апреля День памяти жертв радиационных катастроф Чернобыльской, Томской, Кыштымской и другие: -встреча со свидетелями страшной катастрофы, их воспоминания опубликовано в газете «Наши Новости» №№46-48 от 22.04.09 «Последствия эти глобальны и вечны…» 05 июня Всемирный День окружающей среды: - слет «Юных экологов» | -Администрация Болотнинского района, администрации всех МО и ЖКХ, учреждения, организации, экогруппа -управление культуры, спорта и молодежной политики (Библиотеки) -управление культуры, спорта и молодежной политики (молодежный центр) -управление культуры, спорта и молодежной политики (центральная районная библиотека) - администрация района (отдел организации социального обслуживания населения) и СМИ -администрация района (ООС) совместно с Управлением образования |
| 3. | Программа библиотек района по экологическому просвещению «Живи, Природа» | Смотр-конкурс стихов; конкурс произведений различных литературных жанров; экологический турнир | Формирование экологической культуры через книгу и познавательно -игровые формы работы: -книжные выставки -экологические уроки -беседы -игры - конкурсы -викторины | Управление культуры, спорта и молодежной политики (библиотеки) |
| 4. | Экологическая программа Дома культуры «Пешком по планете» | Театрализованная, игровая, праздничная, концертная и развлекательная программы; | -познавательно- развлекательная программа для детей младшего школьного возраста «Праздник цветов»- март; -познавательно- развлекательная программа для детей, посещающих школьные летние площадки «Что нам лето принесло?»-июнь - театрализованная игровая программа для всех на площади «День Нептуна»-7 июля -игровая развлекательная программа «Осень…»-октябрь | Управление культуры, спорта и молодежной политики (дом культуры) |
| 5. | Музейно- экскурсионная программа «Мир вокруг нас» | Проведение выставок и экскурсий | В музее выделили отдельный зал природы, где построены экспозиции и выставки: - «Животный мир Болотнинского района», -«Рыбы, населяющие реки и водоемы Болотнинского района» (в 2009 году администрация района приобрела для музея муляжи этих рыб) и многое другое Проводится достаточно большая работа: - экскурсии и конкурсы по теме -«Заказник Мануйловский» -«Кто в лесу живет» - «Птичьи разговоры»…… | Управление культуры, спорта и молодежной политики (историко-краеведческий музей) -администрация Болотнинского района (ООС) приобрела для музея муляжи рыб |
| 6. | Экологическая программа «Зеленая планета» -Проведение районной экологической смены «Узнай свой край родной» -Районный экологический конкурс «Зеленый двор» - Смотр-конкурс дошкольных учреждений на лучшую постановку экологического воспитания в дошкольных детских учреждениях | -Экологическая смена -смотр-конкурс (апрель-октябрь) - смотр-конкурс (август-октябрь) | - Экологическая смена (в конце июня) -Районный экологический конкурс из смотра-конкурса «Зеленый двор» смотр проектов - смотр-конкурс- смотр проектов | Управление образования Болотнинского района -и администрация Болотнинского района (ООС) |

Печенкина Н.В.

23-411