О ходе реализации

Программы дополнительных мер, направленных на снижение

напряженности на рынке труда Болотнинского района в 2009 году

Программа дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда Новосибирской области на 2009 год утверждена в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 19.01.2009 года.

Основной целью Программы является предупреждение роста безработицы в условиях происходящих кризисных явлений. На 01.01.2009 года уровень официально зарегистрированной безработицы в Болотнинском районе составлял 1,66%. В течение года колебание уровня безработицы составило от 1,85% до 1,27%. Прогнозируемый уровень безработицы на 01.01.2010 года составляет 1,55% при том, что число зарегистрированных в центре занятости в целях поиска работы увеличилось более, чем на треть.

Сегодня можно подвести предварительные итоги реализации данной Программы. Следует отметить достаточно высокую результативность и эффективность мероприятий, которые проводились по трем основным направлениям:

- Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени: неполный рабочий день, сокращенная рабочая неделя, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников).

- Организация оплачиваемых общественных работ в организациях Болотнинского района для работников, находящихся под риском увольнения, и незанятых граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве в центр занятости.

- Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

На реализацию Программы ГУ ЦЗН Болотнинского района выделено из средств федерального и областного бюджетов - 2,7 млн. руб., в том числе на опережающее профессиональное обучение - 248,3 тыс.руб., оплачиваемые общественные работы 1698,3 тыс.руб., содействие самозанятости - 779,1 тыс. руб. На сегодня договора заключены на все выделенные средства, основной объем работы выполнен.

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

Основной целью является стимулирование сохранения и создания рабочих мест. Договором, заключенным между центром занятости, гражданином и работодателем предусматривается частичное возмещение затрат на выплату заработной платы. Возмещение составляет: 4330,00 х 20% районный коэффициент + % отчислений на данную сумму. Продолжительность работ - 2 месяца. В среднем сумма возмещения на принятого по договору с ЦЗН работника, составляет 13000 руб. Общественные работы организуются на предприятиях и социально значимых объектах для незанятых граждан, т.е.