Утверждена

Решением 17 сессии (3 созыва)

Совета депутатов Болотнинского района

Новосибирской области

№181 от 16.11.2017г

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОБИБЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД с  2017г.  до 2032г.

2017г.

## Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на период с 2017 года по 2032 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | -Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план Новобибеевского поселения Болотнинского района Новосибирской области - Нормативы градостроительного проектирования Болотнинского района Новосибирской области |
| Наименование заказчика и разработчиков Программы, местонахождение | Администрация Болотнинского района Новосибирской области (Новосибирская область, Болотнинский район, г.Болотное, ул.Советская,9) |
| Цель Программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы: | 1. Повышение доступности и уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; 2. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Новобибеевского сельского сельсовета услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Поэтапная реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры. 2. Строительство новых объектов социальной инфраструктуры: |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017- 2032 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017 - 2032 г. составляет: 0,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2018год - 0,6 млн. рублей (областной бюджет) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере социальной инфраструктуры к 2017 году. |

## Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (таблицы 1,2)

Административным центром Новобибеевского сельсовета является село Новобибеево .

В настоящее время в состав сельсовета входят село Новобибеево, который является центральной усадьбой поселения, и деревни Камень, Старобибеево, Усть-Тула

На территории поселения функционируют предприятия промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, связи.

Выпуском промышленной продукции занимается Новобибеевский каменный карьер, который производит щебень. В течении последних лет в развитии промышленности поселения наметились позитивные изменения за счет увеличения объемов производства щебня. В планах предприятия дальнейшее развитие производства. Это обусловлено большими запасами строительного камня.

Из-за особенностей природно-географических условий на территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий. Основным видом деятельности населения является личное подсобное хозяйство.

На территории администрации Новобибеевского сельсовета открыто 3 частных магазина, они обеспечивают население продовольственными, промышленными и хозяйственными товарами.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:

За последние 3 года численность населения по администрации снизилась

2014 г. -  577 человек, 2015г – 556 человек, 2016 – 540 человек.

Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет в расчете на 1 человека 22,1 кв.м.

Доля благоустройства жилья: холодное водоснабжение на 40%, канализация отсутствует.

Уровень благоустройства школы 100%.

Здание администрации Новобибеевского сельсовета, МУП «Уют», ФАП, МКУКНСКО холодным водоснабжением не обеспечено.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье людей. На территории администрации Новобибеевского сельсовета находится фельдшерско-акушерский пункт, который  оказывает медицинские услуги населению с. Новобибеево, д. Камень, д. Старобибеево, д. Тула и садоводческим обществам, расположенным на её территории. Здание фельдшерско-акушерского пункта требует капитального ремонта или строительство нового  помещения.

КУЛЬТУРА

Особое внимание администрации поселения в области культуры направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, развитие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие поселения, на укрепление материально-технической базы учреждения культуры.

На территории поселения создано одно учреждение культуры которое состоит из Дома культуры на 120 мест  и библиотеки в с. Новобибеево

Библиотечный фонд составляет 12203 экземпляров книг, число книговыдач 3436 экземпляров. Посещаемость библиотеки в среднем в год составляет 1552 человека

ОБРАЗОВАНИЕ

В системе образования поселения функционирует общеобразовательная школа на 104 места. Из д.Камень организован подвоз учащихся к Новобибеевской школе на специализированном транспорте. В поселение нет дошкольного учреждения.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Развитие физической культуры и спорта в поселении является одним из основных направлений социальной политики, проводимой администрацией поселения, направленной на развитие массовой физической культуры, спорта, активного отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа жизни. В  течение года проводятся различные спортивные мероприятия как местного и районного значения.

| Численность населения Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области по годам: Численность населения - всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (полугодие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на начало года | 567 | 580 | 577 | 556 | 540 | 540 |
| Коэффициент роста (снижения) | 98,8 | 94 | 98,8 | 98,5 | 99,4 | 99,9 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | 107 | 101 | 107 | 95 | 89 | 85 |
| Население в трудоспособном возрасте | 336 | 336 | 332 | 321 | 315 | 315 |
| Население старше трудоспособного возраста | 124 | 143 | 138 | 140 | 136 | 136 |
| Дети от 0-6 вкл. | 46 | 47 | 49 | 51 | 42 | 42 |
| Дети от 6-14 вкл. | 48 | 46 | 41 | 44 | 29 | 47 |
| Дети от 14-17 вкл. | 13 | 8 | 17 | 17 | 10 | 18 |
| Число родившихся, чел | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Число умерших, чел. всего | 7 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | 0 | -4 | -1 | -5 | -5 | -5 |

Таблица 1

| Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели развития Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Расчетный срок 2022 год | Перспективное развитие 2032год |
| 1. Население в существующих границах города |  |  |  |  |
| 1.1 Постоянное население | тыс.чел. | 540 | 550 | 550 |
| 1.2 Плотность населения | чел./кв.км. | 27,5 | 27,6 | 27,6 |
| 2. Экономика |  |  |  |  |
| 2.1 Действующие предприятия и учреждения | единиц | 12 | 12 | 12 |
| 3. Территория |  |  |  |  |
| 3.1 Территория в границах | га | 1960 | 1960 | 1960 |
| 3.2 Селитебные территории | га | 50 | 50 | 50 |
| 3.3 Земли сельскохозяйственных угодий | Га | 315 | 315 | 315 |
| 3.4 Земли лесного фонда | Га | 1385 | 1385 | 1385 |
| 3.5 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Га | 206 | 206 | 206 |
| 3.6 Земли водного фонда | Га | 4 | 4 | 4 |
| 4. Застройка в существующих границах района |  |  |  |  |
| 4.1. Жилой фонд всего | тыс.кв.м. | 12,15 | 12,9 | 15,5 |
| Общественная застройка специализированная |  |  |  |  |
| 4.4 Детские сады | единиц | - | - | - |
| 4.5 Школы | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 Физкультурно-спортивные сооружения, дома культуры | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 учреждения здравоохранения | единиц | 1 | 1 | 1 |

Перечень  мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров, сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей. (таблицы 3,4,5)

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы |  |  |  |
| 19 | МКОУ Новобибеевская средняя общеобразовательная школа Болотнинского района | 104, 1181 кв.м, 13616 кв.м | Кирпич, удовлетворительно. Требуется ремонт фасада, организация водостоков, замена системы отопления. | имеется |

Таблица 4

| Перечень учреждений культуры и спорта Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м.), площадь земельного участка (кв.м.) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| 15. | МКУК «Новобибеевское сельское культурное объединение»: | - | - | - |
|  | Новобибеевский СДК, с. Новобибеево, ул. Советская, 29/а | Мест - 120, Площадь здания - 284 кв. м. | Деревянное здание, состояние удовлетворительное | от 20 до 200 человек в день |
|  | Новобибеевская библиотека, с. Новобибеево, ул. Советская 36а | Помещение администрации | - | от 5 до 30 человек в день |

Таблица 5.

| Перечень организаций здравоохранения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест , общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ" |  |  |  |  |
| 1 | ФАП в с Новобибеево (находится в помещении администрации) | 56,0 |  | Имеется |

Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)

Таблица 6.

| № п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Целевые индикаторы Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами |
| сфера здравоохранения |  |  |
| 1. | Реконструкция, строительство ФАП | позволит своевременно оказывать помощь больным и улучшить качество медицинского обслуживания |

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая  оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования городского округа, целям и задачам Программы.

Таблица 7.

| № п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы |
| --- | --- | --- |
| сфера здравоохранения |  |  |
| 1. | Реконструкция, строительство ФАП | позволит обеспечить качественное и своевременное оказание помощи больным |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Болотнинского района Новосибирской области.

Таблица 8.

| № п/п | Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной инфраструктуры | Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы. |
| --- | --- | --- |
| сфера образования |  |  |
| 1 | Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы» | Не требуется |
| 2 | Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Не требуется |
| сфера здравоохранения |  |  |
| 1 | государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» | Не требуется |
| сфера физической культуры, массового спорта и культуры |  |  |
| 1 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», | Не требуется |
| 2 | Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» | Не требуется |
| 3 | государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015- 2020 годы» | Не требуется |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Болотнинского района Новосибирской области.

Таблица 9

| № п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Объемы и источники финансирования по годам (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ФАП в с.Новобибеево |  | 0,6 |  |  |  |  |