Постановлением администрации

Болотнинского района

Новосибирской области

от 23.08.2019 № 425

**ПЛАН**

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

Болотнинского района Новосибирской области до 2030 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель /задачи  стратегии | Показатели реализации стратегии | Значение показателя реализации стратегии на конец периода (этапа). | Основные направления деятельности (в т.ч. в рамках реализации муниципальных программ) | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель |
| **Этап I (2019 - 2021 гг.)** | | | | | |
| **Цель1 Формирование конкурентоспособной экономики**  **Задачи**  1.1.Увеличение объема производства промышленной продукции, | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (млн.руб). | 3426,9 | -стимулирование реконструкции и модернизации производства;  - усиление мер продержки промышленных предприятий;  - освоение производства новых видов промышленной продукции;  -развитие кооперации, предприятий перерабатывающей промышленности.  **Муниципальная программа** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» | 2021 | Заместитель  главы  УЭР  Руководители предприятий |
| 1.2.Обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции, ее конкурентоспособности, повышение привлекательности сельскохозяйственного труда и жизни в сельской местности. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)  (млн.руб.) | 904,8 | -увеличение объема производства продукции животноводства путем увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных, применения передового опыта ведения животноводства успешных хозяйств;  -увеличение объема производства продукции растениеводства за счет увеличения посевных площадей, сортообновления семян, выполнения агротехнологических мероприятий, применения минеральных удобрений;  -техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;  - улучшение жилищных условий сельского населения (обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей);  - повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий;  -поддержка малых форм хозяйствования;  -развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции.  **Муниципальная программа** «Стимулирование развития сельского хозяйства Болотнинского района на 2018-2020 годы» | 2021 | Заместитель  главы  УСХ  УЭР  Руководители с/х предприятий |
| 1.3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте | Оборот розничной  торговли (в действующих ценах)  (млн.руб.)  Оборот общественного питания (в действующих ценах)  (млн.руб.)  Объем платных услуг населению (в действующих ценах)  (млн.руб.) | 2869,6  111,3  569,7 | - создание условий для совершенствования инфраструктуры потребительского рынка на всей территории района, сохранение разноформатной торговли;  - содействие развитию торговой деятельности системы потребительской кооперации района, как элемента социально-ориентированной экономики, занимающегося доставкой товаров первой необходимости в удаленные от центров поставок сельские населенные пункты;  - совершенствование финансовой поддержки хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка, осуществляющих деятельность в сельской местности;  - расширение каналов сбыта продукции местных товаропроизводителей, содействие продвижению их на региональные рынки;  - поддержка организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории района;  - защита прав потребителей, обеспечение безопасности и качества потребительских товаров и услуг;  - стимулирование развития логистической инфраструктуры, включая организацию и строительство оптово-распределительных центров поставок.  **Муниципальная программа** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» | 2021 | Заместитель главы  УЭР  Руководители предприятий торговли,  Индивидуальные предприниматели |
| 1.4.Формирование туристического сектора, интегрированного в экономику и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района |  |  | - формирование имиджа района, как территории, благоприятной для развития туризма продвижение туристического потенциала района в сети «Интернет», средствах массовой информации;  - внедрение системы туристской навигации;  - популяризация туристских возможностей района посредством информационных ресурсов области, взаимодействия с Туристско-информационным центром;  - выработка эффективных мер муниципальной поддержки инвесторов, реализующих проекты в сфере туризма;  -повышение транспортной доступности, инженерной обеспеченности мест отдыха и туристских объектов. | 2021 | Заместитель главы  УЭР  УСХ  Отдел молодежной политики |
| 1.5Формирование благоприятного инвестиционного климата, привлекательного для внутренних и внешних инвесторов, обеспечивающего рост инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) (млн.руб.) | 444.3 | - обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами;  - снижение административных барьеров для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;  -обеспечение открытости и прозрачности инвестиционной политики;  - содействие развитию конкуренции в районе;  -привлечение инвестиций из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в целях реализации инфраструктурных проектов;  -выработка эффективных мер муниципальной поддержки инвесторов;  - привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования за счет реализации проектов муниципально-частного партнерства;  -создание объектов инвестиционной инфраструктуры;  - формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района.  **Муниципальная программа** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» | 2021 | Заместитель главы  УЭР,УСХ.  Отдел земельных отношений  Инвестиционный уполномоченный |
| 1.6.Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | Численность занятых на малых предприятиях  ( чел.)  Численность индивидуальных предпринимателей (чел.) | 1778  575 | - обеспечение устойчивого взаимодействия предпринимательского сообщества с органами местного самоуправления;  - создание условий для обучения и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере бизнеса;  -определение и поддержка приоритетных направлений в развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе в сельских поселениях района;  - создание благоприятных условий для развития законной самозанятости населения;  - совершенствование мер и инструментов поддержки предпринимательства  **Муниципальная программа** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы" | 2021 | УЭР  УСХ  во взаимодействии с  ГКУ НСО «Центр занятости населения» |
| 1.7 Создание новой технологической основы для развития экономики на основе широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий, направленных на повышение производительности труда, эффективности производства, стимулирование экономического роста.  ([Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203](http://docs.cntd.ru/document/420397755)), |  |  | а)совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в электронной форме и обеспечение их информационной безопасности;  б) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;  в) создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности и муниципальных органов;  г) создание электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы местного самоуправления, а также сохранение возможности представления документов традиционным способом;  д)использование инфраструктуры электронного правительства для оказания муниципальных , а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг; | 2021 | Заместители  Главы  Руководители структурных подразделений администрации |
| **Цель2 Развитие человеческого потенциала**  **Задачи**  2.1.Создание условий для дальнейшего улучшения демографической ситуации | Численность постоянного населения (тыс.чел.)  Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.) %  Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел.населения) % | 27,43  14,2  17,0 | -содействие повышению рождаемости посредством реализации мер, направленных на формирование у населения готовности к созданию и сохранению ответственной и здоровой семьи;  -предупреждение и снижение смертности по основным классам причин, развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний;  -повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, улучшение репродуктивного здоровья населения;  - обеспечение доступности и качества медицинской помощи по реабилитации, повышение уровня диспансеризации населения взрослого и детского населения;  модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения, -совершенствование процессов организации медицинской помощи, привлечение квалифицированных медицинских кадров;  - развитие системы социального обслуживания семьи и детей;  **Муниципальная программа** демографического развития Болотнинского района Новосибирской области на 2016-2025 годы | 2021 | Заместитель главы,  ООСОН,  ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ», УО, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| 2.2. Создание условий для эффективной трудовой занятости и увеличения доходов населения. | Уровень официально зарегистрированной безработицы,%  Среднемесячная номинальная заработная плата (по полному кругу предприятий)  (руб.)  Среднедушевые денежные доходы населения, (руб) | 1,2  31215,0  16151 | -содействие созданию эффективных рабочих мест, расширению самозанятости населения, предпринимательской инициативы, особенно в сельской местности, стимулирование населения к трудовой активности, содействие в повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда;  -обеспечение поэтапного повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда;  - содействие созданию условий для обеспечения роста реальных доходов населения;  -реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, улучшение условий и охраны труда;  - содействие в развитии системы своевременной профессиональной подготовки и переподготовки кадров. | 2021 | Заместитель главы  УЭР  во взаимодействии с  ГКУ НСО «Центр занятости населения» |
| **Цель3 Развитие социальной сферы**  **Задачи**  3.1.Обеспечение дальнейшего роста качества образования в соответствии с запросами населения, совершенствование системы работы по реализации кадровой политики в сфере образования района, содействие национально-культурной идентичности и успешной социализации личности. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет,%  Доля выпускников,  сдавших единый государственный экзамен ,%  Доля детей в возрасте 5-18 лет , получающих услуги дополнительного образования, % | 55,2  100  55,0 | - оптимизация инфраструктуры доступных и качественных образовательных услуг;  - укрепление сетевого взаимодействия между учреждениями общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;  - развитие инклюзивного образования;  - совершенствование системы выявления и поддержки одаренных, талантливых школьников, раскрытие их интеллектуального и творческого потенциала;  - реализация комплекса мер для сохранения педагогических кадров, профессионального роста и повышения имиджа педагога;  - повышение уровня правовой и экономической культуры управленческих кадров;  - развитие здоровьесберегающей среды, безопасных условий функционирования учреждений образования.  **Муниципальная программа** «Развитие образования Болотнинского района Новосибирской области на 2018-2021»  **Муниципальная программа** «Повышение кадрового потенциала учреждений образования и здравоохранения Болотнинского района на 2018-2021 годы» | 2021 | Заместитель главы  УО |
| 3.2.Создание благоприятных условий для занятости, оздоровления и отдыха детей в летний период. | Доля детей охваченных всеми видами отдыха в течении лета от общего числа детей в возрасте 7-17 лет.%  Кол-во несовершеннолетних детей 14-18 лет,  охваченных временной занятостью,  (чел,)  Организация дворовых лагерей (шт.) | 22  115  8 | -обеспечение организации форм отдыха детей на территории района;  -внедрение новых форм занятости и отдыха детей.  **Муниципальная программа** «Организация отдыха и занятости детей Болотнинского района в каникулярное время на 2018-2021 годы» | 2021 | Заместитель главы  УО  ООСОН,  УЭР, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| 3.3. Развитие услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность спорта. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, % | 32,6 | --модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности различных категорий и групп населения (в том числе молодежи, старшего поколения, людей с ограниченными возможностями и др.);  - строительство новых и модернизация имеющихся спортивных объектов, в том числе в муниципальных образованиях сельских поселений района;  - пропаганда здорового образа жизни, технологии здоровьесбережения;  - внедрение сохраняющих здоровье технологий обучения, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;  -совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, материально-техническое обеспечение детско-юношеской спортивной школы, развитие кадрового потенциала;  - поддержка и развитие сборных команд района, содействие участию их в соревнованиях районного, межрайонного и областного уровня;  -проведение масштабных спортивно-массовых мероприятий районного и межрайонного уровня, проведение летних и зимних фестивалей ВФСК ГТО. | 2021 | Заместитель главы  УО ,ОМП  МАУ ДЮСШ «Темп»  МКУ МЦ |
| 3.4.Создание благоприятных условий для развития духовности, высокой культуры, разнообразия и качества услуг в сфере культуры, наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством, повышения доступности культурных благ для населения, сохранение нематериального и материального культурного наследия. | Число культурно-досуговых формирований  (Шт.)  Доля муниципальных учреждений  культуры требующих капитального ремонта, %  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности -клубами и учреждениями клубного типа/ библиотеками,% | 107  38  56,52/70 | -создание условий для воспитания духовности и нравственности населения, повышение уровня разнообразия и качества услуг в сфере культуры (особенно в сельских поселениях);  -развитие индивидуальных творческих способностей, поддержка юных дарований;  - модернизация и капитальные ремонты сельских домов культуры и клубов;  - обеспечение детской школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием, обновление компьютерного оборудования и оргтехники;  - обеспечение всех библиотек высокоскоростным подключением к сети Интернет;  - обновление экспозиционно-выставочного и фондового оборудования музея;  - предоставление доступа населению к музейным коллекциям с помощью сети Интернет.  **Муниципальная программа**  **«**Развитие культуры Болотнинского района на 2019-2021 годы» | 2021 | Заместитель главы  ОМП,  МАУ «Отдел культуры ;  МКУК «Болотнинская ЦБС»;  МКУК «Болотнинский  районный ИКМ» |
| 3.5.Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг. | Количество семей состоящих на учете в отделении, находящиеся в социально-опасном положении и испытывющих трудности в социальной адаптации (Ед.)  Количество инвалидов, прошедших социальную реабилитацию по карте ИПРА  (чел.)  Количество граждан, обслуживемых на дому(чел.) | 45  350  430 | - совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;  - реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов в части предоставления социально-реабилитационных услуг;  -повышение квалификации и методическое обеспечение специалистов учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам;  - ранняя профилактика семейного неблагополучия и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, направленной на укрепление семейных связей, восстановление детско-родительских отношений, профилактику наркомании, алкоголизма, вредных привычек;  -совершенствование межведомственной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и постановки на учет семей и детей, находящихся в социально-опасном положении.  **Муниципальная программа** «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения Болотнинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы» | 2021 | Заместитель главы  ООСОН,  МБУ КЦСОН,  МКУ МЦ,  ООиП,  Комиссия по делам несовершеннолетних |
| 3.6. Создание новой технологической основы для развития социальной сферы на основе широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий  [Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203](http://docs.cntd.ru/document/420397755)), |  |  | а) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;  б) совершенствование механизмов электронной демократии;  в)обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения;  г) создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.  д) создание различных технологических платформ для дистанционного обучения в целях повышения доступности качественных образовательных услуг;  е) применение в муниципальных органах власти новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления; | 2021 | Заместитель главы  УО  ООСОН,  УЭР, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| **Цель4 Создание современной и безопасной среды для жизни**  **Задачи**  4.1.Формирование современного качественного и доступного жилищного фонда и комфортной среды проживания. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс.кв.м)  Общая площадь жилых помещений приходящихся на одного жителя (кВ.м.) | 2,78  23,0 | - обеспечение граждан жильем посредством участия в программах переселения из аварийного жилищного фонда и привлечения граждан к участию в программах по строительству индивидуального жилья;  - развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья;  - создание условий для снижения износа жилищного фонда, в том числе ликвидация аварийного и ветхого жилья;  -строительство социально значимых объектов посредством участия в областных и федеральных программах.  **Муниципальная программа** «Обеспечение жильем молодых семей в Болотнинском районе на 2016-2020 годы»  **Муниципальная программа**  **«**Стимулирование развития жилищного строительства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2017-2022 годы» | 2021 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Отдел ЖКХ  Отдел земельных отношений  Главы МО |
| 4.2.Улучшение качества жизни населения путем повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечения их доступности для населения. | Удельный вес освященных улиц в общей протяженности улиц,%  Доля жилищного фонда,оборудованного всеми видами благоустрой  ства,% | 42,8  83,2 | -модернизация объектов жилищно-коммунальной сферы;  -строительство канализационных очистных сооружений;  - проведение капитального ремонта многоквартирных домов, внедрение энергосберегающих технологий;  - увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства;  - модернизация, реконструкция и строительство новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке. | 2021 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Отдел ЖКХ  Главы МО |
| 4.3.Создание транспортной системы, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения сбалансированной транспортной политики, включающей в себя улучшение качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование улично-дорожной сети. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км)  Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (тыс.чел) | 416,03  707 | - повышение уровня безопасности дорожного движения;  - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;  -повышение качества пассажирских перевозок;  -ежегодное обновление автобусного парка.  **Муниципальная программа**  «Обеспечение безопасности дорожного движения в Болотнинском районе на 2015-2020 годы» | 2021 | Заместитель главы  Отдел строительства;  МУП АТП  Главы МО |
| 4.4.Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов района для развития благоприятных, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения. | Количество реализованных проектов по благоустройству территории, (ед.)  Кол-во созданных ТОС трриториальное общественное самоуправление  (ед) | 3  9 | -повышение уровня благоустройства общественных пространств;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха населения (парков);  -увеличение числа заинтересованных граждан, их вовлечение для участия в принятие решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития;  -обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствие с едиными требованиями по итогам инвентаризации, а так же на основании заявок граждан.  **Муниципальная программа**  «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» | 2021 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Главы МО |
| 4.5.Сохранение позитивных тенденций по снижению уровня криминогенности и улучшения пожарной обстановки на территории района. |  |  | - принятие активных мер, направленных на предотвращение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, а также оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением;  -активизация проведения противопожарной пропаганды среди населения через средства массовой информации района и в местах с массовым пребыванием людей (в том числе клубах, больницах, школах и т.д.), посредством проведения собраний, сходов граждан;  -оснащение жилья граждан техническими средствами раннего обнаружения возгорания с передачей сигнала в Единую дежурно-диспетчерскую службу района;  - развитие добровольной пожарной охраны;  - проведение на постоянной основе работы по инструктированию населения о мерах пожарной безопасности с вручением наглядной агитации и памяток;  -укрепление антитеррористической защищенности объектов;  - проведение мероприятий по пресечению всех форм незаконного потребления и оборота наркотических средств.  **Муниципальная программа** «Пожарная безопасность на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы»  **Муниципальная программа** «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»  **Муниципальная программа**  «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий территории Болотнинского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» | 2021 | Заместитель главы,  Главы МО,  МБУ ЕДС ,  УО,  Комиссия по делам несовершеннолетних  во взаимодействии с ОВД ,ОНД по Болотнинскому району |
| **Этап I I (2022 - 2024 гг.)** | | | | | |
| **Цель1 Формирование конкурентоспособной экономики**  **Задачи**  1.1.Увеличение объема производства промышленной продукции, | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (млн.руб). | 3704.4 | -стимулирование реконструкции и модернизации производства;  - усиление мер продержки промышленных предприятий;  - освоение производства новых видов промышленной продукции;  -развитие кооперации, предприятий перерабатывающей промышленности.  Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области » | 2024 | Заместитель  главы  УЭР  Руководители предприятий |
| 1.2.Обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции, ее конкурентоспособности, повышение привлекательности сельскохозяйственного труда и жизни в сельской местности. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)  (млн.руб.) | 1069.5 | -увеличение объема производства продукции животноводства путем увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных, применения передового опыта ведения животноводства успешных хозяйств;  -увеличение объема производства продукции растениеводства за счет увеличения посевных площадей, сортообновления семян, выполнения агротехнологических мероприятий, применения минеральных удобрений;  -техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;  - улучшение жилищных условий сельского населения (обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей);  - повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий;  -поддержка малых форм хозяйствования;  -развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции. | 2024 | Заместитель  главы  УСХ  УЭР  Руководители с/х предприятий |
| 1.3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте | Оборот розничной  торговли (в действующих ценах)  (млн.руб.)  Оборот общественного питания (в действующих ценах)  (млн.руб.)  Объем платных услуг населению (в действующих ценах)  (млн.руб.) | 3527.2  176.4  758.7 | - создание условий для совершенствования инфраструктуры потребительского рынка на всей территории района, сохранение разноформатной торговли;  - содействие развитию торговой деятельности системы потребительской кооперации района, как элемента социально-ориентированной экономики, занимающегося доставкой товаров первой необходимости в удаленные от центров поставок сельские населенные пункты;  - совершенствование финансовой поддержки хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка, осуществляющих деятельность в сельской местности;  - расширение каналов сбыта продукции местных товаропроизводителей, содействие продвижению их на региональные рынки;  - поддержка организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории района;  - защита прав потребителей, обеспечение безопасности и качества потребительских товаров и услуг;  - стимулирование развития логистической инфраструктуры, включая организацию и строительство оптово-распределительных центров поставок. | 2024 | Заместитель главы  УЭР  Руководители предприятий торговли,  Индивидуальные предприниматели |
| 1.4.Формирование туристического сектора, интегрированного в экономику и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района |  |  | - формирование имиджа района, как территории, благоприятной для развития туризма продвижение туристического потенциала района в сети «Интернет», средствах массовой информации;  - внедрение системы туристской навигации;  - популяризация туристских возможностей района посредством информационных ресурсов области, взаимодействия с Туристско-информационным центром;  - выработка эффективных мер муниципальной поддержки инвесторов, реализующих проекты в сфере туризма;  -повышение транспортной доступности, инженерной обеспеченности мест отдыха и туристских объектов. | 2024 | Заместитель главы  УЭР  УСХ  Отдел молодежной политики |
| 1.5Формирование благоприятного инвестиционного климата, привлекательного для внутренних и внешних инвесторов, обеспечивающего рост инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) (млн.руб.) | 569.2 | - обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами;  - снижение административных барьеров для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;  -обеспечение открытости и прозрачности инвестиционной политики;  - содействие развитию конкуренции в районе;  -привлечение инвестиций из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в целях реализации инфраструктурных проектов;  -выработка эффективных мер муниципальной поддержки инвесторов;  - привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования за счет реализации проектов муниципально-частного партнерства;  -создание объектов инвестиционной инфраструктуры;  - формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района. | 2024 | Заместитель главы  УЭР,УСХ.  Отдел земельных отношений  Инвестиционный уполномоченный |
| 1.6.Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | Численность занятых на малых предприятиях  ( чел.)  Численность индивидуальных предпринимателей (чел.) | 1790  585 | - обеспечение устойчивого взаимодействия предпринимательского сообщества с органами местного самоуправления;  - создание условий для обучения и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере бизнеса;  -определение и поддержка приоритетных направлений в развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе в сельских поселениях района;  - создание благоприятных условий для развития законной самозанятости населения;  - совершенствование мер и инструментов поддержки предпринимательства | 2024 | УЭР  УСХ  во взаимодействии с  ГКУ НСО «Центр занятости населения» |
| 1.7 Создание новой технологической основы для развития экономики на основе широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий, направленных на повышение производительности труда, эффективности производства, стимулирование экономического роста  ([Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203](http://docs.cntd.ru/document/420397755)), |  |  | а)совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в электронной форме и обеспечение их информационной безопасности;  б) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;  в) создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности и муниципальных органов;  г) создание электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы местного самоуправления, а также сохранение возможности представления документов традиционным способом;  д)использование инфраструктуры электронного правительства для оказания муниципальных , а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг; | 2024 | Заместители  Главы  Руководители структурных подразделений администрации |
| **Цель2 Развитие человеческого потенциала**  **Задачи**  2.1.Создание условий для дальнейшего улучшения демографической ситуации | Численность постоянного населения (тыс.чел.)  Общий коэффициент рождаемости(число родившихся на 1000 чел.) %  Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел.населения) % | 27.51  14.25  16.8 | -содействие повышению рождаемости посредством реализации мер, направленных на формирование у населения готовности к созданию и сохранению ответственной и здоровой семьи;  -предупреждение и снижение смертности по основным классам причин, развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний;  -повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, улучшение репродуктивного здоровья населения;  - обеспечение доступности и качества медицинской помощи по реабилитации, повышение уровня диспансеризации населения взрослого и детского населения;  модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения, -совершенствование процессов организации медицинской помощи, привлечение квалифицированных медицинских кадров;  - развитие системы социального обслуживания семьи и детей; | 2024 | Заместитель главы,  ООСОН,  ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ», УО, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| 2.2. Создание условий для эффективной трудовой занятости и увеличения доходов населения. | Уровень официально зарегистрированной безработицы,%  Среднемесячная номинальная заработная плата (по полному кругу предприятий)  (Руб.)  Среднедушевые денежные доходы населения, (руб) | 1.1  37178.0  19053 | -содействие созданию эффективных рабочих мест, расширению самозанятости населения, предпринимательской инициативы, особенно в сельской местности, стимулирование населения к трудовой активности, содействие в повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда;  -обеспечение поэтапного повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда;  - содействие созданию условий для обеспечения роста реальных доходов населения;  -реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, улучшение условий и охраны труда;  - содействие в развитии системы своевременной профессиональной подготовки и переподготовки кадров. | 2024 | Заместитель главы  УЭР  во взаимодействии с  ГКУ НСО «Центр занятости населения» |
| **Цель3 Развитие социальной сферы**  **Задачи**  3.1.Обеспечение дальнейшего роста качества образования в соответствии с запросами населения, совершенствование системы работы по реализации кадровой политики в сфере образования района, содействие национально-культурной идентичности и успешной социализации личности. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет,%  Доля выпускников,  сдавших единый государственный экзамен ,%  Доля детей в возрасте 5-18 лет , получающих услуги дополнительного образования, % | 55,2  100  57.0 | - оптимизация инфраструктуры доступных и качественных образовательных услуг;  - укрепление сетевого взаимодействия между учреждениями общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;  - развитие инклюзивного образования;  - совершенствование системы выявления и поддержки одаренных, талантливых школьников, раскрытие их интеллектуального и творческого потенциала;  - реализация комплекса мер для сохранения педагогических кадров, профессионального роста и повышения имиджа педагога;  - повышение уровня правовой и экономической культуры управленческих кадров;  - развитие здоровьесберегающей среды, безопасных условий функционирования учреждений образования. | 2024 | Заместитель главы  УО |
| 3.2.Создание благоприятных условий для занятости, оздоровления и отдыха детей в летний период. | Доля детей охваченных всеми видами отдыха в течении лета от общего числа детей в возрасте 7-17 лет.%  Кол-во несовершеннолетних детей 14-18 лет,  охваченных временной занятостью,(чел,)  Организация дворовых лагерей (шт.) | 23.5  115  8 | -обеспечение организации форм отдыха детей на территории района;  -внедрение новых форм занятости и отдыха детей. | 2024 | Заместитель главы  УО  ООСОН,  УЭР, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| 3.3. Развитие услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность спорта. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, % | 34.1 | - -модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности различных категорий и групп населения (в том числе молодежи, старшего поколения, людей с ограниченными возможностями и др.);  - строительство новых и модернизация имеющихся спортивных объектов, в том числе в муниципальных образованиях сельских поселений района;  - пропаганда здорового образа жизни, технологии здоровьесбережения;  - внедрение сохраняющих здоровье технологий обучения, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;  -совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, материально-техническое обеспечение детско-юношеской спортивной школы, развитие кадрового потенциала;  - поддержка и развитие сборных команд района, содействие участию их в соревнованиях районного, межрайонного и областного уровня;  -проведение масштабных спортивно-массовых мероприятий районного и межрайонного уровня, проведение летних и зимних фестивалей ВФСК ГТО. | 2024 | Заместитель главы  УО ,ОМП  МАУ ДЮСШ «Темп»  МКУ МЦ |
| 3.4.Создание благоприятных условий для развития духовности, высокой культуры, разнообразия и качества услуг в сфере культуры, наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством, повышения доступности культурных благ для населения, сохранение нематериального и материального культурного наследия. | Число культурно-досуговых формирований  (Шт.)  Доля муниципальных учреждений  культуры требующих капитального ремонта, %  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности -клубами и учреждениями клубного типа/ библиотеками,% | 111  38  56,52/70 | -создание условий для воспитания духовности и нравственности населения, повышение уровня разнообразия и качества услуг в сфере культуры (особенно в сельских поселениях);  -развитие индивидуальных творческих способностей, поддержка юных дарований;  - модернизация и капитальные ремонты сельских домов культуры и клубов;  - обеспечение детской школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием, обновление компьютерного оборудования и оргтехники;  - обеспечение всех библиотек высокоскоростным подключением к сети Интернет;  - обновление экспозиционно-выставочного и фондового оборудования музея;  -предоставление доступа населению к музейным коллекциям с помощью сети Интернет. | 2024 | Заместитель главы  ОМП,  МАУ «Отдел культуры ;  МКУК «Болотнинская ЦБС»;  МКУК «Болотнинский  районный ИКМ» |
| 3.5.Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг. | Количество семей состоящих на учете в отделении, находящиеся в социально-опасном положении и испытывющих трудности в социальной адаптации (Ед.)  Количество инвалидов,прошедших социальную реабилитацию по карте ИПРА  (чел.)  Количество граждан, обслуживемых на дому(чел.) | 44  340  430 | - совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;  -реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов в части предоставления социально-реабилитационных услуг;  -повышение квалификации и методическое обеспечение специалистов учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам;  - ранняя профилактика семейного неблагополучия и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, направленной на укрепление семейных связей, восстановление детско-родительских отношений, профилактику наркомании, алкоголизма, вредных привычек;  -совершенствование межведомственной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и постановки на учет семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. | 2024 | Заместитель главы  ООСОН,  МБУ КЦСОН,  МКУ МЦ,  ООиП,  Комиссия по делам несовершеннолетних |
| 3.6. Создание новой технологической основы для развития социальной сферы на основе широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий.  [Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203](http://docs.cntd.ru/document/420397755)), |  |  | а) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;  б) совершенствование механизмов электронной демократии;  в)обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения;  г) создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.  д) создание различных технологических платформ для дистанционного обучения в целях повышения доступности качественных образовательных услуг;  е) применение в муниципальных органах власти новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления; | 2024 | Заместитель главы  УО  ООСОН,  УЭР, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| **Цель4 Создание современной и безопасной среды для жизни**  **Задачи**  4.1.Формирование современного качественного и доступного жилищного фонда и комфортной среды проживания. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс.кв.м)  Общая площадь жилых помещений приходящихся на одного жителя (кВ.м.) | 3.57  23.3 | - обеспечение граждан жильем посредством участия в программах переселения из аварийного жилищного фонда и привлечения граждан к участию в программах по строительству индивидуального жилья;  - развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья;  - создание условий для снижения износа жилищного фонда, в том числе ликвидация аварийного и ветхого жилья;  -строительство социально значимых объектов посредством участия в областных и федеральных программах. | 2024 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Отдел ЖКХ  Отдел земельных отношений  Главы МО |
| 4.2.Улучшение качества жизни населения путем повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечения их доступности для населения. | Удельный вес освященных улиц в общей протяженности улиц,%  Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства,% | 43.0  84.0 | -модернизация объектов жилищно-коммунальной сферы;  -строительство канализационных очистных сооружений;  - проведение капитального ремонта многоквартирных домов, внедрение энергосберегающих технологий;  - увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства;  - модернизация, реконструкция и строительство новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке. | 2024 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Отдел ЖКХ  Главы МО |
| 4.3.Создание транспортной системы, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения сбалансированной транспортной политики, включающей в себя улучшение качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование улично-дорожной сети. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км)  Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (тыс.чел) | 417.0  789.2 | - повышение уровня безопасности дорожного движения;  - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;  -повышение качества пассажирских перевозок;  -ежегодное обновление автобусного парка. | 2024 | Заместитель главы  Отдел строительства;  МУП АТП  Главы МО |
| 4.4.Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов района для развития благоприятных, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения. | Количество реализованных проектов по благоустройству территории, (ед.)  Кол-во созданных ТОС трриториальное общественное самоуправление(ед) | 3  11 | -повышение уровня благоустройства общественных пространств;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха населения (парков);  -увеличение числа заинтересованных граждан, их вовлечение для участия в принятие решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития;  -обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствие с едиными требованиями по итогам инвентаризации, а так же на основании заявок граждан. | 2024 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Главы МО |
| 4.5.Сохранение позитивных тенденций по снижению уровня криминогенности и улучшения пожарной обстановки на территории района. |  |  | - принятие активных мер, направленных на предотвращение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, а также оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением;  -активизация проведения противопожарной пропаганды среди населения через средства массовой информации района и в местах с массовым пребыванием людей (в том числе клубах, больницах, школах и т.д.), посредством проведения собраний, сходов граждан;  -оснащение жилья граждан техническими средствами раннего обнаружения возгорания с передачей сигнала в Единую дежурно-диспетчерскую службу района;  - развитие добровольной пожарной охраны;  - проведение на постоянной основе работы по инструктированию населения о мерах пожарной безопасности с вручением наглядной агитации и памяток;  -укрепление антитеррористической защищенности объектов;  - проведение мероприятий по пресечению всех форм незаконного потребления и оборота наркотических средств. | 2024 | Заместитель главы,  Главы МО,  МБУ ЕДС ,  УО,  Комиссия по делам несовершеннолетних  во взаимодействии с ОВД ,ОНД по Болотнинскому району |
| **Этап III (2025 - 2030 гг.)** | | | | | |
| **Цель1 Формирование конкурентоспособной экономики**  **Задачи**  1.1.Увеличение объема производства промышленной продукции, | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (млн.руб). | 4239.2 | -стимулирование реконструкции и модернизации производства;  - усиление мер продержки промышленных предприятий;  - освоение производства новых видов промышленной продукции;  -развитие кооперации, предприятий перерабатывающей промышленности. | 2030 | Заместитель  главы  УЭР  Руководители предприятий |
| 1.2.Обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции, ее конкурентоспособности, повышение привлекательности сельскохозяйственного труда и жизни в сельской местности. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)  (млн.руб.) | 1509.0 | -увеличение объема производства продукции животноводства путем увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных, применения передового опыта ведения животноводства успешных хозяйств;  -увеличение объема производства продукции растениеводства за счет увеличения посевных площадей, сортообновления семян, выполнения агротехнологических мероприятий, применения минеральных удобрений;  -техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;  - улучшение жилищных условий сельского населения (обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей);  - повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий;  -поддержка малых форм хозяйствования;  -развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции. | 2030 | Заместитель  главы  УСХ  УЭР  Руководители с/х предприятий |
| 1.3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте | Оборот розничной  торговли (в действующих ценах)  (млн.руб.)  Оборот общественного питания (в действующих ценах)  (млн.руб.)  Объем платных услуг населению (в действующих ценах)  (млн.руб.) | 5360.7  198.0  971.1 | - создание условий для совершенствования инфраструктуры потребительского рынка на всей территории района, сохранение разноформатной торговли;  - содействие развитию торговой деятельности системы потребительской кооперации района, как элемента социально-ориентированной экономики, занимающегося доставкой товаров первой необходимости в удаленные от центров поставок сельские населенные пункты;  - совершенствование финансовой поддержки хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка, осуществляющих деятельность в сельской местности;  - расширение каналов сбыта продукции местных товаропроизводителей, содействие продвижению их на региональные рынки;  - поддержка организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории района;  - защита прав потребителей, обеспечение безопасности и качества потребительских товаров и услуг;  - стимулирование развития логистической инфраструктуры, включая организацию и строительство оптово-распределительных центров поставок. | 2030 | Заместитель главы  УЭР  Руководители предприятий торговли,  Индивидуальные предприниматели |
| 1.4.Формирование туристического сектора, интегрированного в экономику и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района |  |  | - формирование имиджа района, как территории, благоприятной для развития туризма продвижение туристического потенциала района в сети «Интернет», средствах массовой информации;  - внедрение системы туристской навигации;  - популяризация туристских возможностей района посредством информационных ресурсов области, взаимодействия с Туристско-информационным центром;  - выработка эффективных мер муниципальной поддержки инвесторов, реализующих проекты в сфере туризма;  -повышение транспортной доступности, инженерной обеспеченности мест отдыха и туристских объектов. | 2030 | Заместитель главы  УЭР  УСХ  Отдел молодежной политики |
| 1.5Формирование благоприятного инвестиционного климата, привлекательного для внутренних и внешних инвесторов, обеспечивающего рост инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) (млн.руб.) | 933.9 | - обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами;  - снижение административных барьеров для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;  -обеспечение открытости и прозрачности инвестиционной политики;  - содействие развитию конкуренции в районе;  -привлечение инвестиций из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в целях реализации инфраструктурных проектов;  -выработка эффективных мер муниципальной поддержки инвесторов;  - привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования за счет реализации проектов муниципально-частного партнерства;  -создание объектов инвестиционной инфраструктуры;  - формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района. | 2030 | Заместитель главы  УЭР,УСХ.  Отдел земельных отношений  Инвестиционный уполномоченный |
| 1.6.Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | Численность занятых на малых предприятиях ( чел.)  Численность индивидуальных предпринимателей (чел.) | 1807  599 | - обеспечение устойчивого взаимодействия предпринимательского сообщества с органами местного самоуправления;  - создание условий для обучения и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере бизнеса;  -определение и поддержка приоритетных направлений в развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе в сельских поселениях района;  - создание благоприятных условий для развития законной самозанятости населения;  - совершенствование мер и инструментов поддержки предпринимательства | 2030 | УЭР  УСХ  во взаимодействии с  ГКУ НСО «Центр занятости населения» |
| 1.7 Создание новой технологической основы для развития экономики на основе широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий, направленных на повышение производительности труда, эффективности производства, стимулирование экономического роста  ([Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203](http://docs.cntd.ru/document/420397755)), |  |  | а)совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в электронной форме и обеспечение их информационной безопасности;  б) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;  в) создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности и муниципальных органов;  г) создание электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы местного самоуправления, а также сохранение возможности представления документов традиционным способом;  д)использование инфраструктуры электронного правительства для оказания муниципальных , а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг; | 2030 | Заместители  Главы  Руководители структурных подразделений администрации |
| **Цель2 Развитие человеческого потенциала**  **Задачи**  2.1.Создание условий для дальнейшего улучшения демографической ситуации | Численность постоянного населения (тыс.чел.)  Общий коэффициент рождаемости(число родившихся на 1000 чел.) %  Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел.населения) % | 27.67  14.37  16.2 | -содействие повышению рождаемости посредством реализации мер, направленных на формирование у населения готовности к созданию и сохранению ответственной и здоровой семьи;  -предупреждение и снижение смертности по основным классам причин, развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний;  -повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, улучшение репродуктивного здоровья населения;  - обеспечение доступности и качества медицинской помощи по реабилитации, повышение уровня диспансеризации населения взрослого и детского населения;  модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения, -совершенствование процессов организации медицинской помощи, привлечение квалифицированных медицинских кадров;  - развитие системы социального обслуживания семьи и детей; | 2030 | Заместитель главы,  ООСОН,  ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ», УО, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| 2.2. Создание условий для эффективной трудовой занятости и увеличения доходов населения. | Уровень официально зарегистрированной безработицы,%  Среднемесячная номинальная заработная плата (по полному кругу предприятий)  (Руб.)  Среднедушевые денежные доходы населения, (руб) | 1.0  52737  26769 | -содействие созданию эффективных рабочих мест, расширению самозанятости населения, предпринимательской инициативы, особенно в сельской местности, стимулирование населения к трудовой активности, содействие в повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда;  -обеспечение поэтапного повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда;  - содействие созданию условий для обеспечения роста реальных доходов населения;  -реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, улучшение условий и охраны труда;  - содействие в развитии системы своевременной профессиональной подготовки и переподготовки кадров. | 2030 | Заместитель главы  УЭР  во взаимодействии с  ГКУ НСО «Центр занятости населения» |
| **Цель3 Развитие социальной сферы**  **Задачи**  3.1.Обеспечение дальнейшего роста качества образования в соответствии с запросами населения, совершенствование системы работы по реализации кадровой политики в сфере образования района, содействие национально-культурной идентичности и успешной социализации личности. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет,%  Доля выпускников,  сдавших единый государственный экзамен ,%  Доля детей в возрасте 5-18 лет , получающих услуги дополнительного образования, % | 55,2  100  63.0 | - оптимизация инфраструктуры доступных и качественных образовательных услуг;  - укрепление сетевого взаимодействия между учреждениями общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;  - развитие инклюзивного образования;  - совершенствование системы выявления и поддержки одаренных, талантливых школьников, раскрытие их интеллектуального и творческого потенциала;  - реализация комплекса мер для сохранения педагогических кадров, профессионального роста и повышения имиджа педагога;  - повышение уровня правовой и экономической культуры управленческих кадров;  - развитие здоровьесберегающей среды, безопасных условий функционирования учреждений образования. | 2030 | Заместитель главы  УО |
| 3.2.Создание благоприятных условий для занятости, оздоровления и отдыха детей в летний период. | Доля детей охваченных всеми видами отдыха в течении лета от общего числа детей в возрасте 7-17 лет.%  Кол-во несовершеннолетних детей 14-18 лет,  охваченных временной занятостью,  (чел,)  Организация дворовых лагерей (шт.) | 26.5  117  9 | - обеспечение организации форм отдыха детей на территории района;  -внедрение новых форм занятости и отдыха детей. | 2030 | Заместитель главы  УО  ООСОН,  УЭР, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| 3.3. Развитие услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность спорта. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, % | 37.1 | - -модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности различных категорий и групп населения (в том числе молодежи, старшего поколения, людей с ограниченными возможностями и др.);  - строительство новых и модернизация имеющихся спортивных объектов, в том числе в муниципальных образованиях сельских поселений района;  - пропаганда здорового образа жизни, технологии здоровьесбережения;  - внедрение сохраняющих здоровье технологий обучения, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;  -совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, материально-техническое обеспечение детско-юношеской спортивной школы, развитие кадрового потенциала;  - поддержка и развитие сборных команд района, содействие участию их в соревнованиях районного, межрайонного и областного уровня;  -проведение масштабных спортивно-массовых мероприятий районного и межрайонного уровня, проведение летних и зимних фестивалей ВФСК ГТО. | 2030 | Заместитель главы  УО ,ОМП  МАУ ДЮСШ «Темп»  МКУ МЦ |
| 3.4.Создание благоприятных условий для развития духовности, высокой культуры, разнообразия и качества услуг в сфере культуры, наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством, повышения доступности культурных благ для населения, сохранение нематериального и материального культурного наследия. | Число культурно-досуговых формирований  (Шт.)  Доля муниципальных учреждений  культуры требующих капитального ремонта, %  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности -клубами и учреждениями клубного типа/ библиотеками,% | 120  30  58.0/73.0 | -создание условий для воспитания духовности и нравственности населения, повышение уровня разнообразия и качества услуг в сфере культуры (особенно в сельских поселениях);  -развитие индивидуальных творческих способностей, поддержка юных дарований;  - модернизация и капитальные ремонты сельских домов культуры и клубов;  - обеспечение детской школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием, обновление компьютерного оборудования и оргтехники;  - обеспечение всех библиотек высокоскоростным подключением к сети Интернет;  - обновление экспозиционно-выставочного и фондового оборудования музея;  - предоставление доступа населению к музейным коллекциям с помощью сети Интернет. | 2030 | Заместитель главы  ОМП,  МАУ «Отдел культуры ;  МКУК «Болотнинская ЦБС»;  МКУК «Болотнинский  районный ИКМ» |
| 3.5.Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг. | Количество семей состоящих на учете в отделении, находящиеся в социально-опасном положении и испытывющих трудности в социальной адаптации (Ед.)  Количество инвалидов,прошедших социальную реабилитацию по карте ИПРА  (чел.)  Количество граждан, обслуживемых на дому(чел.) | 42  300  430 | - совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;  - реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов в части предоставления социально-реабилитационных услуг;  - повышение квалификации и методическое обеспечение специалистов учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам;  - ранняя профилактика семейного неблагополучия и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, направленной на укрепление семейных связей, восстановление детско-родительских отношений, профилактику наркомании, алкоголизма, вредных привычек;  -совершенствование межведомственной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и постановки на учет семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. | 2030 | Заместитель главы  ООСОН,  МБУ КЦСОН,  МКУ МЦ,  ООиП,  Комиссия по делам несовершеннолетних |
| 3.6. Создание новой технологической основы для развития социальной сферы на основе широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий  ([Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203](http://docs.cntd.ru/document/420397755)), |  |  | а) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;  б) совершенствование механизмов электронной демократии;  в)обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения;  г) создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.  д) создание различных технологических платформ для дистанционного обучения в целях повышения доступности качественных образовательных услуг;  е) применение в муниципальных органах власти новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления; | 2030 | Заместитель главы  УО  ООСОН,  УЭР, ОМП,  МКУ МЦ,  МАУ ДЮСШ «Темп»,  МБУ КЦСОН |
| **Цель4 Создание современной и безопасной среды для жизни**  **Задачи**  4.1.Формирование современного качественного и доступного жилищного фонда и комфортной среды проживания. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс.кв.м)  Общая площадь жилых помещений приходящихся на одного жителя (кВ.м.) | 5.89  24.4 | - обеспечение граждан жильем посредством участия в программах переселения из аварийного жилищного фонда и привлечения граждан к участию в программах по строительству индивидуального жилья;  - развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья;  - создание условий для снижения износа жилищного фонда, в том числе ликвидация аварийного и ветхого жилья;  -строительство социально значимых объектов посредством участия в областных и федеральных программах. | 2030 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Отдел ЖКХ  Отдел земельных отношений  Главы МО |
| 4.2.Улучшение качества жизни населения путем повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечения их доступности для населения. | Удельный вес освященных улиц в общей протяженности улиц,%  Доля жилищного фонда,оборудованного всеми видами благоустрой  ства,% | 50.0  87 | -модернизация объектов жилищно-коммунальной сферы;  -строительство канализационных очистных сооружений;  - проведение капитального ремонта многоквартирных домов, внедрение энергосберегающих технологий;  - увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства;  - модернизация, реконструкция и строительство новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке. | 2030 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Отдел ЖКХ  Главы МО |
| 4.3.Создание транспортной системы, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения сбалансированной транспортной политики, включающей в себя улучшение качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование улично-дорожной сети. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км)  Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (тыс.чел) | 430  964.9 | - повышение уровня безопасности дорожного движения;  - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;  -повышение качества пассажирских перевозок;  -ежегодное обновление автобусного парка. | 2030 | Заместитель главы  Отдел строительства;  МУП АТП  Главы МО |
| 4.4.Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов района для развития благоприятных, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения. | Количество реализованных проектов по благоустройству территории, (ед.)  Кол-во созданных ТОС трриториальное общественное самоуправление(ед) | 5  15 | -повышение уровня благоустройства общественных пространств;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха населения (парков);  -увеличение числа заинтересованных граждан, их вовлечение для участия в принятие решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития;  -обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствие с едиными требованиями по итогам инвентаризации, а так же на основании заявок граждан. | 2030 | Заместитель главы  Отдел строительства;  Главы МО |
| 4.5.Сохранение позитивных тенденций по снижению уровня криминогенности и улучшения пожарной обстановки на территории района. |  |  | - принятие активных мер, направленных на предотвращение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, а также оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением;  -активизация проведения противопожарной пропаганды среди населения через средства массовой информации района и в местах с массовым пребыванием людей (в том числе клубах, больницах, школах и т.д.), посредством проведения собраний, сходов граждан;  -оснащение жилья граждан техническими средствами раннего обнаружения возгорания с передачей сигнала в Единую дежурно-диспетчерскую службу района;  - развитие добровольной пожарной охраны;  - проведение на постоянной основе работы по инструктированию населения о мерах пожарной безопасности с вручением наглядной агитации и памяток;  -укрепление антитеррористической защищенности объектов;  - проведение мероприятий по пресечению всех форм незаконного потребления и оборота наркотических средств. | 2030 | Заместитель главы,  Главы МО,  МБУ ЕДС ,  УО,  Комиссия по делам несовершеннолетних  во взаимодействии с ОВД ,ОНД по Болотнинскому району |

Используемые сокращения:

ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»;

ГКУ НСО ЦЗН - государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Болотнинского района»

МАУ ДО ДЮСШ « Темп» - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Темп» Болотнинского района Новосибирской области;

МКУ МЦ- муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»Болотнинского района Новосибирской области;

МБУ КЦСОН - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области»

Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МБУ ЕДС - муниципальное бюджетное учреждение «Единая диспетчерская служба» Болотнинского района Новосибирской области;

УО-Управление образования администрации Болотнинского района Новосибирской области;

ООСОН - отдел организации социального обслуживания населения администрации Болотнинского района Новосибирской области;

УСХ - управление сельского хозяйства администрации Болотнинского района Новосибирской области;

Отдел строительства - Отдел строительства, архитектуры и дорожного комплекса администрации Болотнинского района Новосибирской области;

Отдел ЖКХ- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Болотнинского района Новосибирской области;

МУП АТП – муниципальное унитарное предприятие «Болотнинское автотранспортное предприятие»;

ТОС - территориальное общественное самоуправление;

УЭР - управление экономического развития администрации Болотнинского района Новосибирской области;

УОС- управление общественных связей администрации Болотнинского района Новосибирской области;

ОМП- отдел молодежной политики администрации Болотнинского района Новосибирской области;

ООиП- отдел опеки и попечительства администрации Болотнинского района Новосибирской области;

МАУ Отдел культуры - муниципальное автономное учреждение «Отдел культуры Болотнинского района Новосибирской области»;

МКУК «Болотнинская ЦБС» - муниципальное казенное учреждение культуры Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская централизованная библиотечная система»;

МКУК «Болотнинский районный ИКМ»- муниципальное казенное учреждение культуры «Болотнинский районный историко-краеведческий музей»;

Главы МО – главы муниципальных образований Болотнинского района Новосибирской области;

ОВД- отдел министерства внутренних дел РФ по Болотнинскому району;

ОНД- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Болотнинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области