ПРИЛОЖЕНИЕ N1

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений

в Болотнинском районе

Новосибирской области

на 2020-2022»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В БОЛОТНИНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | Всего по муниципальной программе к 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| # Цель: обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Болотнинского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности за счёт совершенствования системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи 1: Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Болотнинского района Новосибирской области | 1.1. Снижение количества преступлений совершенных на территории Болотнинского района | Ед. | 95 | 93 |  |  | 91 | 89 |  | 89 |
| Задачи 2: Организация работы, направленной на предупреждение всех форм асоциального поведения | 2.1. Снижение количества совершенных на почве бытовых отношений убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | Ед. | 8 |  | 7 |  | 6 | 5 |  | 5 |
|  | 2.2. Снижение количества преступлений, совершенных лицами ранее судимыми, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | Ед. | 129 |  | 128 |  | 127 | 126 |  | 126 |
|  | 2.3. Снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе зарегистрированных преступлений | Процент | 7,2 |  | 7,1 |  | 7,0 | 6,9 |  | 6,9 |
| Задачи 3. Вовлечение населения Болотнинского района в деятельность добровольных народных дружин. | 3.1. Количество лиц, вовлечённых в деятельность добровольных народных дружин. | Человек | 15 |  | 17 |  | 19 | 21 |  | 21 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N2

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений

в Болотнинском районе

Новосибирской области

на 2020-2022»

Информация о порядке расчёта значений целевых

индикаторов муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчёта (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество преступлений совершенных на территории Болотнинского района | Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями | Общий анализ оперативной обстановки ОМВД РФ по Болотнинскому району |
| 2 | Количество совершенных на почве бытовых отношений убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями | Общий анализ оперативной обстановки ОМВД РФ по Болотнинскому району |
| 3 | Количество преступлений, совершенных лицами ранее судимыми, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями | Общий анализ оперативной обстановки ОМВД РФ по Болотнинскому району |
| 4 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе зарегистрированных преступлений | Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями | Общий анализ оперативной обстановки ОМВД РФ по Болотнинскому району |
| 5 | Количество лиц, вовлечённых в деятельность добровольных народных дружин. | Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями | Численный список ДНД |

ПРИЛОЖЕНИЕ N3

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений

в Болотнинском районе

Новосибирской области

на 2020-2022»

МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальной программы «Профилактика правонарушений

в Болотнинском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы |  |  |  | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020-2022 |  |  |
|  | Цель. Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Болотнинского района Новосибирской области, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счёт совершенствования системы профилактики правонарушений, преступлений и повышения эффективности профилактической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Болотнинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение современных технических средств контроля за ситуацией на улицах и в других общественных местах для обеспечения общественной безопасности и правопорядка (внедрения систем интеллектуального видеонаблюдения, экстренной связи населения с правоохранительными органами, создание ситуационных центров по контролю за состоянием оперативной обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация в Болотнинском районе работы по установке кнопок тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции) и систем видеонаблюдения за помещениями и прилегающей территорией при открытии предприятий торговли или оказания услуг населению | Количество установок | единица | 5 | 5 | 5 | 15 | ОМВД России во взаимодействии с МО | В течение 2020-2022 |
|  |  | Стоимость единицы | В зависимости от расположения объекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Организация выступлений на правоохранительную тематику в СМИ, сети интернет и среди населения района | Количество выступлений | шт. | 5 | 5 | 5 | 15 | ОМВД России, штаб ДНД во взаимодействии СМИ | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Установка и модернизация систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях на территории Болотнинского района | Количество Установок, модернизаций | шт. | 5 | 5 | 5 | 15 | УО, ОМС, ОВМД России | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и реализация дополнительных мер по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и иных правонарушений, совершаемых на почве бытовых отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение участковыми уполномоченными полиции на административных участках мероприятий по выявлению лиц, совершающих правонарушения в сфере бытовых отношений, привлечение их к ответственности, предусмотренной законодательством, и постановка на профилактический учёт | Количество мероприятий | шт. | 20 | 20 | 20 | 60 | ОМВД России, МО | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение участковыми уполномоченными полиции на административных участках профилактических мероприятий по искоренению пьянства и наркомании | Количество профилактических мероприятий | шт. | 20 | 20 | 20 | 60 | ОМВД России, МО, ГБУЗ «Болотнинская ЦРБ» | В течение 2020-2022 |
| 2.2 | Организация работы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и предупреждению совершения ими преступлений и иных правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение рабочих совещаний (семинаров) с представителями правоохранительных органов и иных заинтересованных структур в целях содействия трудоустройству граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и граждан, отбывающих уголовное наказание | Количество совещаний | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | ГКУ НСО ЦЗН, ОМВД России, УФМС, МО | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Разработка планов совместных мероприятий по содействию занятости граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | Количество планов | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | ГКУ НСО ЦЗН, ОМВД России, УФМС, МО | В течение 2020-2022 |
| 2.3 | Организация профилактической и воспитательной работы среди детей, несовершеннолетних и молодёжи в учреждениях образования и культуры, спортивных организациях и по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация работы по обеспечению внеурочной занятости подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел, в том числе привлечению их к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей, участию в спортивных и общественных мероприятиях | Количество мероприятий | шт. | 10 | 10 | 12 | 32 | УО, ГКУ НСО ЦЗН, ОМВД России, МО, ОКМиС, КДН | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений, в том числе правонарушений в молодёжной среде Болотнинского района | Количество проведённых мероприятий | шт. | 4 | 4 | 5 | 13 | МКУ «Молодёжный Центр» | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Болотнинского района | Тыс.руб. | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 41,0 |  |  |
| 2.3.3 | Организация разработки и изготовление листовок, памяток, брошюр по правоохранительной тематике и распространение среди молодёжи листовок, памяток, брошюр. | Количество изготовленных материалов (не менее) | шт. | 40 | 40 | 40 | 120 | МКУ «Молодёжный Центр» | 1 квартал 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Болотнинского района | Тыс.руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |  |  |
| 2.3.4 | Подведение итогов работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Болотнинского района Новосибирской области | Количество заседаний | шт. | 2 | 2 | 2 | 6 | КДН, ОМВД России, МО, ООиП | 4 квартал 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Предупреждение распространения экстремисткой идеологии на почве национальных, религиозных отношений, прежде всего в молодёжной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Проведение духовно-просветительских и культурно-образовательных мероприятий, направленных на формирование установок взаимно уважительных отношений в обществе | Количество мероприятий | шт. | 10 | 10 | 10 | 30 | УО, РПЦ, ОКМПиС, МО | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Введение в программы образовательных учреждений факультативных занятий по изучению культуры, традиций и обычаев разных народов | Количество часов | шт. | 10 | 10 | 10 | 30 | УО | 1,2,4 квартал 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Проведение семинаров, встреч, внеклассных уроков в образовательных учреждениях Болотнинского района с представителем Новосибирской епархии Русской православной церкви | Количество встреч, внеклассных уроков | шт | 5 | 7 | 9 | 21 | УО, РПЦ | 1,2,4 квартал 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Вовлечение молодёжи Болотнинского района в участии деятельности Военно-спортивного патриотического объединения «Сибирь» | Количество вовлечённых | человек | 25 | 27 | 29 | 29 | МКУ «Молодёжный Центр» | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Вовлечение населения Болотнинского района в деятельность добровольных народных дружин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение анализа деятельности добровольной народной дружины на территории Болотнинского района | Количество проведённых анализов деятельности | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | ОМС, штаб ДНД | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Координация деятельности добровольных народных дружин, обобщение передового опыта, результатов деятельности | Количество | По мере необходимости |  |  |  |  | ДНД, ОМВД России, ОМС | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация взаимодействия добровольных народных дружин с подразделениями полиции и органами местного самоуправления Болотнинского района | Количество | По мере необходимости |  |  |  |  | ОМС, ОМВД России, штаб ДНД. | В течение 2020-2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |

Применяемые сокращения:

МО – муниципальные образования;

УО – управление образования:

ОКМПиС – отдел культуры, молодёжной политики и спорта;

ООиП – отдел опеки и попечительства;

КДН – Комиссия по делам несовершеннолетних;

МКУ «Молодёжный Центр» – Муниципальное казённое учреждение «Молодёжный центр» Болотнинского района Новосибирской области;

ГКУ НСО ЦЗН – Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Болотнинского района»;

СМИ – средства массовой информации;

РПЦ – Местная православная религиозная организация «приход во имя Святителя Николая Чудотворца г. Болотное Новосибирской области» Новосибирской епархии Русской Православной Церкви;

ГБУЗ «Болотнинская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Болотнинская центральная районная больница»;

УФМС – управление федеральной миграционной службы;

ОМВД России- Отдел Министерства внутренних дел России по Болотнинскому району Новосибирской области;

МБУ «ЕДС» – Муниципальное бюджетное учреждение «Единая диспетчерская служба» Болотнинского района Новосибирской области;

ФГКУ «11отряд ФПС НСО» - пожарно-спасательная часть 52 ФГКУ"11отряд ФПС по Новосибирской области»;

ГУ МЧС России - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Болотнинскому району ГУ МЧС России по НСО;

ГКУ НСО ЦСПН- Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр Социальной поддержки населения Болотнинского района»;

МБУ КЦСОН – Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области»;

УФСБ – управление федеральной службы безопасности;

ЛО МВД России в речном порту Новосибирска – Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской федерации в речном порту Новосибирска