## Лист2
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Болотнинского района Новосибирской области на 2023г.
№ п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования проекта, млн. руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Мощность потребления |  |  |  | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные
[8 empty] | электро-энергии, МВт | тепловой энергии, Гкал | газа, м3/час | воды, м3 в сутки
3. Болотнинский район
1 | г.Болотное | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ( в т.ч. ремонт тротуаров) по ул. Кирова в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | дорожное строительство | ОБ, МБ | 21.567 | 2023 | подготовка аукционной документации на выполнение работ | не требуется |  |  |  | Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения" | планируемый | администрация г. Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Советская,9, тел. 383(49)22-739
2 | г.Болотное | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ключевская в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | дорожное строительство | ОБ, МБ | 3.024 | 2023 | подготовка аукционной документации на выполнение работ | не требуется |  |  |  | Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения" | планируемый | администрация г. Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Советская,9, тел. 383(49)22-739
3 | г.Болотное | Благоустройство общественной территории по ул.Новосибирское шоссе,7б в г.Болотное Болотнинского района Новосибирской области | дорожное строительство | ОБ, МБ | 3.485 | 2023 | подготовка аукционной документации на выполнение работ | не требуется |  |  |  | Государственная программа "Формирование комфортной городской среды" | планируемый | администрация г.Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Советская,9, тел. 383(49)22-739
4 | г.Болотное | Благоустройство территории жилых многоквартирных домов №12а, №14а по ул. Первомайская в г.Болотное Болотнинскоготрайона Новосибирской области | общественные услуги (образование, культура) | ОБ,МБ | 4.934 | 2023 | подготовка аукционной документации на выполнение работ | не требуется |  |  |  | Государственная программа "Формирование комфортной городской среды" | планируемый | администрация г.Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Советская,9, тел. 383(49)22-739
5 | д. Большая Чёрная Болотнинского района Новосибирской области | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Чёрная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | здравоохранение | ОБ | 22.869 | 2023 | выдано разрешение на строительство | 0.024 | - | - | 0.21 | Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области" | планируемый | Болотнинская ЦРБ | Болотнинский район, г.Болотное, ул. Лесная,1
6 | д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | здравоохранение | ОБ | 23.925 | 2023 | выдано разрешение на строительство | 0.024 | - | - | 0.21 | Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области" | планируемый | Болотнинская ЦРБ | Болотнинский район, г.Болотное, ул. Лесная,1
7 | г.Болотное Болотнинского района Новосибирской области | «Реконструкция здания (многоквартирного дома) в части пристройки нежилых помещений, в г. Болотное, Новосибирской области» | розничная торговля | ВБ | 1 | 2023 | выдано разрешение на строительство | 0.08 | - | - | 1.12 | частный инвестор | планируемый | Физическое лицо | Новосибирская область, гБолотное, ул.Вокзальная,14, тел. 89139090443
8 | Новосибирская область г.Болотное ул. Забабонова,64б | Строительство сушильно-отгрузочного комплекса | АПК | ВБ | не определен | 2023 | выдано разрешение на строительство | 0.314 |  | 500 | 3.5 | частный инвестор | планируемый | ООО "БолотноеХлебопродукт" | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Забабонова,64, тел. 383(49)22-054
9 | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Набережная,1/1, 1/2 | строительство учебной лаборатории | образование | ВБ | 2 | 2023 | выдано разрешение на строительство | не определен |  |  |  | частный инвестор | планируемый | Физическое лицо | Новосибирская область, г. Болотное, ул. Калинина,1а, тел. 8(952)-917-78-78
10 | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Советская | строительство многоквартирного жилого дома | строительство | ВБ | не определен | 2023-2024 | разработка ПСД | не определен |  |  |  | частный инвестор | планируемый | ПСК "РемСтройИндустрия"
11 | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Набережная | Благоустройство парковой зоны по ул. Набережной в г.Болотное | общественные услуги (образование, культура) | ВБ | не определен | 2023 | разработка ПСД | не определен |  |  |  |  | планируемый | администрация г. Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Советская,9, тел. 383(49)22-739
12 | Новосибирская область, Болотнинский район, с.Таганай | Ремонт дорог по всем улицам села (улица Набережная, Сарыгина, Рабочая, переулок Сарыгина, улица Энергетиков) | дорожное строительство | МБ | 1.36 | 2023 | планируется | не требуется |  |  |  | наказы избирателей | планируемый | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644
13 | Новосибирская область, Болотнинский район | Ремонт автомобильной дороги межмуниципального значения Болотное - Кругликово (на участке от г. Болотное до поворота на п. Бор) (п. Бор Боровской сельсовет) | дорожное строительство | ОБ, МБ | 1.6 | 2023 | разработка ПСД | не требуется |  |  |  | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального,межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | планируемый | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644
14 | Новосибирская область, Болотнинский район, с.Варламово | Ремонт скатной кровли МКОУ Варламовская СОШ (1400 кв. м) | общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 3.515 | 2023 | планируется | не требуется |  |  |  | ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | планируемый | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644
15 | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Кустарная | Уличное освещение и ремонт дороги по улице Кустарная (г. Болотное) | дорожное строительство | ОБ, МБ | 3 | 2023 | планируется | не требуется |  |  |  | наказы избирателей | планируемый | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644 | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Советская,9, тел. 383(49)22-739
16 | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Комарова | Ремонт скатной кровли здания МБДОУ д/с "Улыбка"(738 кв.м) | общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 2.542 | 2023 | реализуемый | не требуется |  |  |  | ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | реализуемый | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644
17 | Новосибирская область, г.Болотное | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кирова (в т.ч. ремонт тротуаров) | дорожное строительство | ОБ, МБ | 21.567 | 2023 | планируемый | не требуется |  |  |  | государственная программа "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | планируемый | Администрация г.Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул. Советская,9, тел. 383(49)22-739
18 | Новосибирская область, г.Болотное | Строительство полигона ТКО | строительство | ОБ, МБ, ВБ | 141.195 | 2023 | планируемый | не требуется |  |  |  | Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" | планируемый | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644
19 | Новосибирская область, Болотнинский район, д.Кривояш | Реконструкция водопроводных сетей | ЖКХ | ОБ, МБ, ВБ | 45.123 | 2023 | планируемый | не определен |  |  |  | Подпрограмма "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | планируемый | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, ул.Советская,9, тел.383(49)22-644