ОПУБЛИКОВАНО

«Официальный вестник

Болотнинского района» №24 от 08.12.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2023 №953

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях повышения противопожарной защиты населения и территории Болотнинского района  Новосибирской области, администрация Болотнинского района  Новосибирской области, п о с т а н о в ля е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник Болотнинского района» и разместить на официальном сайте администрации Болотнинского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Болотнинского района

Новосибирской области                                                                     О.В. Королёв

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 21.11.2011г.№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статья 17. Устав Болотнинского района Новосибирской области. Постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 30.01.2014г. №123а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Болотнинского района Новосибирской области, их формировании, реализации и оценки эффективности». |
| Заказчик Программы | Администрация Болотнинского района Новосибирской области |
| Цели муниципальной программы | Целью Программы является: 1. Решение вопроса организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Болотнинского района. 2. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Болотнинского района, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров. |
| Задачи Программы | - 1.Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров. 2.Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. 3.Создание защитных противопожарных минерализованных полос. 4.Оснащение территории района общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. - 5.Развитие и совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. - 6.Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем мест проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и программирование АДПИ на программное обеспечение «Лавина» для осуществления мониторинга с автоматизированного рабочего места старшего оперативного дежурного МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области. |
| Разработчик-координатор муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение «Единая диспетчерская служба» Болотнинского района Новосибирской области |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Администрация Болотнинского района Новосибирской области. муниципальное бюджетное учреждение «Единая диспетчерская служба» Болотнинского района Новосибирской области. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1.100% количество принятых и утвержденных нормативно-правовых актов в области пожарной 2.Стопроцентный охват населения по количеству проведенных инструктажей по пожарной безопасности 3. Количество обустроенных минерализованных полос 4.Количество приобретённого противопожарного инвентаря 5.Повышение уровня защиты населенных пунктов от возникших пожаров, исключение гибели людей и снижение экономического ущерба от огня; 6.Доукомплектование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения со 100% охватом населения, проживающим на территории Болотнинского района 7.Количество оснащенных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем мест проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и запрограммированных на программное обеспечение «Лавина» |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Объём финансирования муниципальной программы (с расшифровкой по годам, источниками финансирования и исполнителям муниципальной программы) | Финансирование Программы осуществляется за счёт: - средств бюджета Болотнинского района Новосибирской области; Общий объём финансирования данной Программы составляет 1 577,7 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 525,9 тыс.руб. 2025 год – 525,9 тыс.руб. 2026 год – 525,9 тыс.руб. |

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения – один из вопросов местного значения, закрепленных федеральным законодательством за сельским поселением. Решение данного вопроса направлено на снижение количества пожаров, недопущение гибели и травмирования людей при пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров.

2.2. Следует обратить внимание на то, что подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поэтому система мер, в т.ч. и по противопожарной пропаганде и обучению

мерам пожарной безопасности, требует совершенствования. Развитию пожаров способствует неосторожное обращение с огнем и позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану или администрацию муниципального образования, непринятие превентивных мер по предупреждению возгорания сухой растительности, а порой и сознательные действия граждан, умышленно поджигающих мусор и сухую траву, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления.

В сравнении с 2022 годом количество пожаров уменьшилось на 23 случая в жилом секторе, в т/с на 3 пожара, уменьшилось на 75 случаев горение мусора, сухой травы и термических точек. Произошло увеличение пожаров на поднадзорных объектах, в нежилых зданиях и сена.

По сравнению с 2022 годом количество пожаров на территории г. Болотное уменьшилось на 25 случаев, на территории сельских населенных пунктов количество пожаров уменьшилось на 72 случаев, вне территории населенных пунктов количество пожаров увеличилось на 1 случай.

|  | Среднее количество пожаров за 5 лет | Количество пожаров 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Город | 62 | 60 |
| Село | 66,6 | 70 |
| Вне населенных пунктов | 43,6 | 7 |

Динамика пожаров по месяцам

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 6 |
| февраль | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| март | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 |
| апрель | 1 | 45 | 143 | 33 | 68 | 14 |
| май | 3 | 72 | 19 | 104 | 93 | 68 |
| июнь | 4 | 11 | 12 | 12 | 16 | 18 |
| Июль | 2 | 12 | 3 | 3 | 13 | 8 |
| Август | 6 | 20 | 10 | 3 | 12 | 4 |
| сентябрь | 8 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 |

Динамика техногенных пожаров по секторам г. Болотное с начала 2023 года в сравнении с АППГ 2022 года.

Болотное, в жилом доме по ул. муниципального образования 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Из вышеперечисленного видно, что в текущем году количество пожаров, по отношении к АППГ, на территории секторов №3 увеличилось. На территории сектора № 1, № 2 и №4 уменьшилось.

В г. Болотном произошло 60 пожаров (АППГ – 85), что составило 37,5 (АППГ – 53,1) случаев на 10 тыс. населения (16 тыс. человек). В населённых пунктах расположенных на территории сельских администраций, зарегистрировано 70 пожаров (АППГ- 142), что составило 63,6 (АППГ- 129,1) случая на 10 тыс. населения (11000). Диаграмма №1. По сравнению с 2022 годом количество пожаров в г. Болотное и на территории сельских администраций уменьшилось.

Диаграмма №1

Кол. пожаров в г. Болотном                         Кол. пожаров в сельских поселеньях

на 10тыс. населения.

Основные причины возникновения пожаров:

1.связанные с электрооборудованием - 11 (АППГ-21);

2.связанные с печным отоплением - 11 (АППГ-13);

3.неосторожное обращение с огнём – 107 (АППГ-188);

4.неисправность т/с – 1 (АППГ-5);

5.связанные с эксплуатацией газового оборудования – 0 (АППГ-1);

6.поджог – 3 (АППГ-4).

7. детская шалость с огнем – 1 (АППГ-1)

8. самовозгорание – 3 (АППГ - 0)

2.3. В целях сокращения времени реагирования и минимизации последствий от пожаров на территории Болотнинского района Новосибирской области оснащаются  автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем (далее АДПИ) места проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и программируются АДПИ на программное обеспечение «Лавина» для осуществления мониторинга с автоматизированного рабочего места старшего оперативного дежурного МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области.

В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» в период с 2019-2023 год АДПИ-GSM устанавливались в местах проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей. В 2019 году, согласно условиям контракта, установлено 208 автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ-GSM) в жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, имеющие несовершеннолетних детей; 2020 год – 131 автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем, 2021 год – 248 АДПИ GSM-модулем.  На территории Болотнинского района проживают 623 семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей. На данный момент многодетные семьи на 100% оснащены АДПИ с GSM-модулем.  По мере появления новых многодетных семей на территории Болотнинского района нужно иметь финансовые возможности для приобретения, программирования и установки автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания указанной категории граждан. Проводимая на территории Болотнинского района работа по повышению уровня пожарной безопасности мест проживания социально незащищенной категории граждан, путем оборудования их жилья автономными дымовыми пожарными извещателями ежегодно дает реальные положительные результаты. Эффективность пожарного мониторинга в жилом секторе обеспечивается путем передачи всех сигналов, поступающих с АДПИ-GSM, на единое серверное оборудование, установленное в Центре информационных технологий. В дальнейшем сигнал по закрытым каналам связи в автоматизированном режиме передается в МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области посредством удаленного доступа к специализированному программному обеспечению, установленному на сервере.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к снижению гибели и травматизма населения при пожарах, создать эффективную скоординированную систему обеспечения пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу функционирования различных видов пожарной охраны.

Таким образом, в текущем году наблюдается увеличение количества пожаров, связанных с самовозгоранием. Произошло снижение количества пожаров, связанных с электрооборудованием, печным отоплением, неосторожным обращением с огнем, неисправностью т/с, эксплуатацией газового оборудования и поджогом. Причины, связанные с детской шалостью остались без изменений.

2.4. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Болотнинского района, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей.

2.5. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы являются:

-Решение вопроса организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Болотнинского района.

-Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Болотнинского района, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров;

-Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения;

-Создание защитных противопожарных минерализованных полос

-Оснащение района первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;

-Развитие и совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

- -Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-м модулем (далее АДПИ) мест проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и программирование АДПИ на программное обеспечение «Лавина» для осуществления мониторинга с автоматизированного рабочего места старшего оперативного дежурного МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области.

Оценка решения поставленных задач обеспечивается анализом динамики целевых индикаторов муниципальной программы (Приложение 1).

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе взаимодействия с администрацией Болотнинского района новосибирской области, главами муниципальных образований.

Текущее управление по реализации мероприятий программы осуществляет МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области - координатор программы.

Координатор программы:

-проводит оценку эффективности программы;

-организует реализацию программы, координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий программы;

-осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

-осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации программы в целом;

-осуществляет корректировку программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу;

-осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий программы;

-ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы;

-ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет в управление экономики администрации Болотнинского района расчет уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом и отчет о ходе реализации муниципальной программы с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы, анализ возникающих проблем и предложения об их устранении.

Финансирование средств бюджета района на реализацию мероприятий Программы осуществляется согласно перечню мероприятий Программы (Приложение 2).

Финансирование и расходование денежных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком финансирования из бюджета района и расходования бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы утверждается нормативно-правовым актом администрации Болотнинского района Новосибирской области.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета района осуществляется администрацией Болотнинского района Новосибирской области.

Контроль за реализацией Программы возлагается на МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области. Исполнители мероприятий несут персональную ответственность за нецелевое использование денежных средств.

Приложение 1

к муниципальной Программе «Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

| N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам |  |  | Всего по муниципальной программе |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Цель 1: Решение вопроса организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Болотнинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров | 100% количество принятых и утвержденных нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения | 100% охват населения по количеству проведённых инструктажей по пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Создание защитных противопожарных минерализованных полос | Количество обустроенных минерализованных полос | га | 85 | 85 | 85 | 85 | 255 |
|  |  | Повышение уровня защиты населенных пунктов от возникших пожаров, исключение гибели людей и снижение экономического ущерба от огня; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | - Оснащение района первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём. | Количество приобретённого противопожарного инвентаря | Шт. | 41 | 75 | 75 | 75 | 225 |
| 1.5. | - Развитие и совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | Охват населения и исправность МАСЦО | % | 63,6 | 63,6 | 100 | 100 | 100% |
| - Цель 2: Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Болотнинского района, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем (далее АДПИ) мест проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и программирование АДПИ на программное обеспечение «Лавина» для осуществления мониторинга с автоматизированного рабочего места старшего оперативного дежурного МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области | Количество оснащенных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем (далее АДПИ) мест проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и запрограммированных на программное обеспечение «Лавина». | Шт | 58 | 26 | 26 | 26 | 78 |

Приложение 2

к муниципальной Программе «Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Болотнинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  | Цель, задача, мероприятие |  | Показатель | Единица измерения | Период реализации муниципальной программы по годам |  |  |  |  |  | Всего по муниципальной программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 19 | 10 |
| Цель 1: Решение вопроса организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Болотнинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 100% количество принятых и утвержденных нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности |  | Количество | % | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | Главы сельских поселений Болотнинского района, администрация Болотнинского района | 2024-2026 годы |
|  |  |  | Стоимость единицы |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Стопроцентный охват населения проведения инструктажей по пожарной безопасности |  | Количество | % | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | Главы сельских поселений Болотнинского района, собственники организаций, предприятий и учреждений | 2024-2026 годы |
|  |  |  | Стоимость единицы |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.Создание защитных противопожарных минерализованных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество созданных минерализованных полос на территории Болотнинского района |  | Количество | Га | 85 |  | 85 |  |  | 85 | 255 | Главы сельских поселений Болотнинского района | 2024-2026 годы |
|  |  |  | Стоимость единицы |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 Оснащение территории района общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество приобретенного противопожарного инвентаря |  | Количество | Шт. | 75 |  | 75 |  |  | 75 | 225 | МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области | 2024- 2026 годы |
|  |  |  | Стоимость единицы |  | 6,6 |  | 6,6 |  |  | 6,6 | 6,6 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | 495,9 |  | 495,9 |  |  | 495,9 | 1 487,7 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 495,9 |  | 495,9 |  |  | 495,9 | 1 487,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.2. | Повышение уровня защиты населенных пунктов от возникших пожаров, исключение гибели людей и снижение экономического ущерба от огня; |  | Количество | % | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | Главы сельских поселений Болотнинского района | 2024 - 2026 годы |
|  |  |  | Стоимость единицы |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 Развитие и совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Доукомплектование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения со 100% охватом населения, проживающим на территории Болотнинского района | Количество |  |  | % |  | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 100 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области, МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области | 2024-2026 годы |
|  |  |  | Стоимость единицы |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого затрат по пункту 1: |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | 495,9 |  | 495,9 |  |  | 495,9 | 1 487,7 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 495,9 |  | 495,9 |  |  | 495,9 | 1 487,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| - Цель 2 Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Болотнинского района, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем мест проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и программирование АДПИ на программное обеспечение «Лавина» для осуществления мониторинга с автоматизированного рабочего места старшего оперативного дежурного МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество оснащенных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем мест проживания многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей и запрограммированных на программное обеспечение «Лавина» |  | Количество | Шт. | 40 |  | 40 |  |  | 40 | 120,0 | МБУ ЕДС Болотнинского района Новосибирской области | 2024- 2026 годы |
|  |  |  | Стоимость единицы |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 90,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 90,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого затрат по муниципальной программе: |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  | 525,9 |  | 525,9 |  |  | 525,9 | 1576,5 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Болотнинского района |  | 525,9 |  | 525,9 |  |  | 525,9 | 1576,5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |

".