## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного Болотнинского муниципального района Новосибирской области
|  | за 12 месяцев | 2023 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Приобретение жилья для детей - сирот г.Болотное | 2023г. | 100% | 10566.6 | 10566.6
2 | Администрация г. Болотное | Благоустройство общественной территории по ул. Новосибирское шоссе в г.Болотное | 2023г. | 100% | 3015.6 | 3015.6
3 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Благоустройство общественной территории ул.Новая,3 в г.Болотное | 2023-2024гг. | 100% | 13211.8 | 13211.8
4 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Реконструкция водопроводных сетей д.Кривояш | 2023г. | 100% | 33497 | 33497
5 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радио-телефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта д. Большеречка | 2023г. | 100% | 4500 | 4500
6 | Администрация г.Болотное | Ремонт автодороги ул.Кирова | 2023г. | 100% | 14858.9 | 14858.9
7 | администрация г.Болотное | Ремонт автодороги ул. Ключевская | 2023г. | 100% | 2525.9 | 2525.9
8 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ школы №16 в г.Болотное | 2023-2025гг. | реализуемый | 125541.6
9 | ООО "Маник" | Строительство многотопливной заправочной станции | 2023-2024гг. | реализуемый | 45000 | 15500
10 | ИП Шарипова Н.Р. | Строительство птицефабрики на 50 тыс. голов в д. Эстонка Болотнинского района | 2023-2024гг. | реализуемый | 42000
11 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Ремонт кровли школы с.Варламово | 2023г. | 100% | 8800 | 8800
12 | Администрация Болотнинского района | Открытие центров "Точка роста" в образовательных организациях Ачинская СОШ, Карасевская СОШ, Таганаевская СОШ | 2023г. | 100% | 7182.7 | 7182.7
13 | Болотнинская ЦРБ | Строительство модульного ФАПа в с. Байкал | 2023 | 100% | 20342 | 20342
14 | Болотнинская ЦРБ | Строительство модульного ФАПа в д.Большая Черная | 2023 | 100% | 20342 | 20342
15 | Администрация г.Болотное | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Березовская, ул.Светлая, ул. Монтажная, ул. Кузбасская | 2020-2024гг. | реализуемый | 318628 | 202960.7
16 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Выполнение работ по ремонту а/д общего пользования местного значения 5 км а/д "К16- Мануйлово" Болотнинского района | 2023г. | 100% | 1365.6 | 1365.6
17 | Администрация г.Болотное | Благоустройство внутридвороровой территории жилых многоквартирных домов, г.Болотное, ул.Первомайская, 12а, 14а | 2023г. | 100% | 13953 | 13953
18 | Администрация г.Болотное | Строительство водопровода по ул. Монтажная г.Болотное | 2023г. | 100% | 560 | 560
19 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Поставка водогрейных котлов | 2023г. | 100% | 4808.3 | 4808.3
20 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Поставка автобусов | 2023-2024гг. | реализуемый | 36793.7 | 30800
21 | АО "Новосибирское карьероуправление" Новобибеевский карьер" | Ремонт основного производства | 2023г. | 100% | 19000 | 19000
|  | Приобретение автомобильных самосвалов | 2023г. | 100% | 22000 | 22000
|  | Ремонт здания общежития | 2023г. | 100% | 2300 | 2300
22 | ООО "ШАНС" | Приобретение оборудования | 2023г. | 100% | 2000 | 2000
23 | Сельхозпредприятия Болотнинского района | Приобретение сельскохозяйственной техники | 2023г. | 100% | 72800 | 72800
24 | Администрация Боровского сельсовета Болотнинского района | Благоустройство сквера п.Бор | 2023г. | 100% | 890 | 890
25 | Администрация Ачинского сельсовета Болотнинского района | Приобретение автомобиля | 2023г. | 100% | 1584.5 | 1584.5
|  | Приобретение оборудования для ЖКХ | 2023г. | 100% | 914.1 | 914.1
|  | Приобретение светового оборудования | 2023г. | 100% | 254 | 254
26 | ЗАО "Болотнинская гофротара" | Приобретение оборудования | 2023г. | 100% | 71889 | 71889
|  | Реконструкция основного фонда | 2023г. | 100% | 3000 | 3000
27 | Администрация г.Болотное | Строительство водопровода по ул. Чапаева, ул.Островского, пер. Семафорный | 2023г. | 100% | 7134 | 7134
28 | ООО "БолотноеХлебопродукт" | Реконструкция основного производства, приобретение оборудования | 2023г. | 100% | 49000 | 49000
29 | Администрация Корниловского сельсовета | Ремонт пешеходного моста через р. Топкая в с. Корнилово | 2023г. | 100% | 1069.4 | 1069.4
30 | Администрация Болотнинского района | Открытие центров "Точка роста" в образовательных организациях Корниловская СОШ, Боровская СОШ, Байкалбская СОШ | 2024г. | 100% | 7182.7 | 7182.7
31 | Частный инвестор | Строительство торгового объекта | 2023-2024 | реализуемый | 15000
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины с.Карасево | 2024г. | планируемый | 23300
2 | Администрация г.Болотное | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская | 2023-2024гг. | разработка ПСД | 4190
4 | ООО ПСК "Ремстрой-Индустрия" | Строительство многоквартирного жилого дома, предназначенного для служебного жилья отдельных категорий граждан | 2024г. | планируемый | 76000
5 | Болотнинская ЦРБ | Строительство модульного ФАПа в д.Большеречка Болотнинского райлона | 2024 | планируемый | 20342
6 | Частный инвестор | Строительство торгового объекта | 2024 | планируемый | 10000
7 | Администрации сельских поселений Болотнинского района Новосибирской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с.Таганай (0,5 км), д.Витебск (0,2 км), с.Зудово (0,6км), д.Кругликово (1,0 км) | 2024г. | планируемый | 2350
8 | Байкальская СОШ Болотнинского района | Частичный ремонт кровли здания МКОУ "Байкальская СОШ" | 2024г. | планируемый | 2032.5
9 | Варламовская СОШ Болотнинского района | Ремонт спортивного зала МКОУ "Варламовская СОШ" | 2024г. | планируемый | 1915.3
10 | Администрация Егоровского сельсовета | Реконструкция водопроводной сети в с.Егоровка | 2024г. | планируемый | 17565.5
11 | Болотнинская ЦРБ | Строительство модульного ФАПа в д.Баратаевка Болотнинского района | 2024-2025гг. | планируемый | 20342
12 | администрация г.Болотное | Благоустройство территории жилых многоквартирных домов ул.Первомайская №23,25, г.Болотное | 2024г. | планируемый | 4344.8
13 | администрация г.Болотное | Благоустройство общественного пространства по ул. Комарова, г.Болотное | 2024г. | планируемый | 4589.7
14 | администрация г.Болотное | Благоустройство парковой зоны по ул. Набережная | 2024г. | планируемый | 125000
15 | администрация г.Болотное | Строительство модульной станции водоподготовки в г.Болотное | 2024-2026гг. | планируемый | 31000
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за 12 месяцев 2023 года)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Локтев Д.Н. | 2023-02-15 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
2 | Суходолина О.В. | 2023-02-15 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
3 | Кавторева О.В. | 2023-03-14 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
4 | Бокан Л.Н. | 2023-03-15 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
5 | Власенко Н.А. | 2023-03-29 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
6 | Харламов С.М. | 2023-03-29 | финансовая поддержка | консультация по участию в Фонде микрофинансирования
7 | Бойко Е.В. | 2023-03-30 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
8 | Касаван А.Ю. | 2023-03-30 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
9 | Мальцева В.И. | 2023-04-03 | финансовая поддержка | консультация по участию в Фоде микрофинансирования
10 | Вусик А.Г. | 2023-04-12 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
11 | Малых А.А. | 2023-04-14 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
12 | Шаповалова И.С. | 2023-04-17 | финансовая поддержка | консультация по участию в региональной программе
13 | Гаврилова Т.Н. | 2023-04-18 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки в Фонде микрофинансирования
14 | Крайнов М.В. | 2023-04-20 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
15 | Кудымов М.С. | 2023-05-10 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки в Фонде микрофинансирования
16 | Полубинская Ю.В. | 2023-05-31 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
17 | Соболев Л.Н. | 2023-06-27 | финансовая поддержка | рекомендация по участию в Фонде микрофинансирования
18 | Карпенко Е.Н. | 2023-08-24 | финансовая поддержка | рекомендация по участию в Фонде микрофинансирования
19 | Ильина Н.В. | 2023-11-10 | финансовая поддержка | консультация по мерам поддержки
20 | Ланько С.В. | 2023-12-27 | финансовая поддержка | рекомендация по участию в Фонде микрофинансирования

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за 12 месяцев 2023 года)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | инвестиционная деятельность
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://bolotnoe.nso.ru/page/1896
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 8(383 49) 24-757, e-mail: bolotnoe-adm@yandex.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | нет
Инвестиционный паспорт | http://bolotnoe.nso.ru/page/3691
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://bolotnoe.nso.ru/page/3692
Меры поддержки инвесторов | https://bolotnoe.nso.ru/page/3693
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://bolotnoe.nso.ru/page/3716
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://bolotnoe.nso.ru/page/3695
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://bolotnoe.nso.ru/page/3696
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | https://bolotnoe.nso.ru/page/3250
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 20.05.2023г. - участие в ярмарке "Козьдемьяновская ярмарка"; 07.06.2023г. - проведение круглого стола с представителями бизнес-сообщества, самозанятами гражданами по вопросам поддержки (финансовая, имущественная,консультационная, образовательная); 02.09.2023г.- участие в ярмарке "Краснообская осень"; 15.11.2023- участие в межрегиональном бизнес-форуме "Дни ритейла в Сибири"
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 24.01.2023г. - проведение вебинара с субъектами МСП по вопросу введения с 01.01.2023 института Единого налогового счета с целью рассмотрения вопросов, в том числе касающихся изменений порядка исполнения плательщиками обязанностей по уплате налоговых платежей; 15.09.2023г. - участие в семинаре по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов НПА и оценки применения обязательных требований; 20.11-24.11.2023г. - обучение по курсу: «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов. Установление и оценка применения обязательных требований"»
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | видеосюжет для участников собрания трудовых коллективов, выпуск газеты с материалами об инвестиционной деятельности Болотнинского района

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в 2023 году
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 31.01.2023 №53 "О внесении изменений в постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 17.12.2020 №1086 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»
2 | постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 02.02.2023 №59 "О внесении изменений в постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 31.03.2015 №303 «О создании координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Болотнинского района Новосибирской области»
3 | постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 03.03.2023 №120 "О внесении изменений в постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 26.05.2021 №324 «Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»
4 | постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 29.03.2023 № 204 "Об утверждении инвестиционного паспорта Болотнинского района Новосибирской области"
5 | постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 07.06.2023 №423 "О внесении изменений в постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 26.05.2021 №324 «Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»
6 | постановление администрации Болотнинского района новосибирской области от 09.11.2023 №858 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы"
7 | постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 22.12.2023 №995а "О плане проведения оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах муниципального образования Болотнинский район Новосибирской области"
8 | постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 26.12.2023 №1003 "Об утверждении форм документов, применяемых при проведении оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах Болотнинского муниципального района Новосибирской области"
9 | постановление администрации Болотнинского района Новосибирской области от 29.12.2023 №1026 "Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям– производителям товаров, работ, услуг» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________