

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 17.07.2024 № 693

О проведении мероприятий, посвящённых празднованию

100 – летия Болотнинского района Новосибирской области

В целях проведения празднования 100- летия Болотнинского района Новосибирской области, координации деятельности органов исполнительной власти Болотнинского района, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния г. Болотное, проведения культурно-массовых мероприятий:

1. Управление культуры и массового спорта администрации Болотнинского района Новосибирской области (Барсегян К.Г.), назначить ответственным за подготовку и проведение мероприятий, посвященных 100-летию Болотнинского района Новосибирской области.

2. Утвердить план праздничных Мероприятий (Приложение 1).

3. Финансирование праздничных Мероприятий провести за счёт средств, предусмотренных бюджетной сметой МАУК «РДК им. Кирова Болотнинского района» Новосибирской области и администрации Болотнинского района Новосибирской области.

4. Отделу организационно – кадровой работы (Бубович Л.А.) провести организационно – массовую работу по приглашению награждаемых и почётных гостей на Мероприятие.

5. Управлению экономического развития администрации Болотнинского района Новосибирской области (Нестеренко С.В.) организовать выездную праздничную торговлю и работу детских аттракционов в местах проведения праздничных мероприятий;

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Болотнинскому району Новосибирской области (Седышеву А.Н.) (по согласованию):

6.1 Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан и дорожного движения в местах проведения праздничных Мероприятий.

6.2 Организовать дежурство в ночь с 26.07-27.07.2024 года на площади РДК им.Кирова.

6.3 Перекрыть для движения автомобильного и общественного транспорта улицы Московская, Ленина, Советская 27 июля 2024 года с 08-00 до 23-00.

7. Начальнику ПСЧ-52 по Болотнинскому району (Анищенко А.С.) (по согласованию):

Обеспечить противопожарную безопасность в местах проведения Мероприятий.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НСО Болотнинская ЦРБ (Абрамовой Н.В.) организовать работу бригады скорой медицинской помощи при проведении праздничных мероприятий (по согласованию)

9. Рекомендовать главе МО г. Болотное (Кравец С.Н.):

9.1. Обеспечить электропитание для подключения звуковой, световой и другой электрической аппаратуры по предварительным заявкам организаторов;

9.2. Организовать сборку и мытьё палаток на ул. Ленина до 26.07.2024 г. 14-00;

9.3. Организовать координацию работы коммунальных служб;

9.4. До 25 июля 2024 года провести работы по благоустройству территорий в местах проведения праздничных Мероприятий;

9.5. Обеспечить праздничное оформление по главным улицам г. Болотное;

9.6. Обеспечить оперативную уборку мест проведения праздничных Мероприятий во время и после их проведения;

9.7. Обеспечить работу биотуалетов в местах проведения мероприятий.

10. Рекомендовать директору ТВ «Болотное» (Новосёлову А.П.) и главному редактору газеты «Наши новости» (Таскаевой И.В.) обеспечить информирование населения о проведении праздника и освещение праздничных Мероприятий в средствах массовой информации.

11. Рекомендовать главам МО Болотнинского района принять участие в праздничных Мероприятиях празднования 100-летия Болотнинского района Новосибирской области.

Глава Болотнинского района О.В. Королёв

Новосибирской области

К.Г. Барсегян

21-684

Приложение 1 УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Болотнинского района

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

**План мероприятий,**

**посвященный празднованию Дня района – 2024**

**«Сильны единством, душою и сердцем»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Дата и время** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Ответственный** |
| 1 | 27.07.2024  10-00 | Работа 15 палаток МО Болотнинского района | Ул.Ленина  (напротив Сбербанка) | Барсегян К.Г. – начальник УКиМС  21-684 |
| 2 | 27.07.2024  10-00 | Работа торговых палаток и аттракционов | Площадь РДК;  Парковки;  Около Ярче | Нестеренко С.В. – начальник УЭР  24-787 |
| 3 | 27.07.2024  10-00 | Зона выставок и мастер классов | Аллея между администрацией и РДК им.Кирова | Дорошенко А.С. – директор МКУ «Молодёжный центр»Болотнинского района 21-737  Мельникова З.С. –директор МБУ ДО ДДЮ 21-491  Карпова Н.В. – директор МБУДО ДЮСШ «Темп»  23-679 |
| 4 | 27.07.24  09-30 | Массовый забег | Улицы г.Болотное | Карпова Н.В. – директор МБУДО ДЮСШ «Темп»  23-679 |
| 5 | 27.07.24  10-00 | Зарядка с чемпионом | Площадь РДКим.Кирова | Карпова Н.В. – директор МБУДО ДЮСШ «Темп»  23-679 |
| 6 | 27.07.2024  В течение дня | Выставка - обзор  «Вот она какая, сторона родная» | Центральная районная библиотека | Никитина Ю.А. – руководитель МКУК «Болотнинская ЦБС»  22-780 |
| 7 | 27.07.2024  В течение дня | Мультимедийный микс  «В гостях у любимого города» | Центральная районная библиотека | Никитина Ю.А. – руководитель МКУК «Болотнинская ЦБС»  22-780 |
| 8 | 27.07.2024  11-00 | Краеведческое лото  «Мой край родной – моя история живая» | Детская библиотека | Никитина Ю.А. – руководитель МКУК «Болотнинская ЦБС»,  р.т. 22-780 |
| 9 | 27.07.2024  12-00 | Викторина  **«Что ты знаешь о своём районе?»** | Центральная районная библиотека | Никитина Ю.А. – руководитель МКУК «Болотнинская ЦБС»  22-780 |
| 10 | 27.07.2024  11-00 | Уличная Акция  «Библиотечный почтальон» | Площадь РДКим.Кирова | Никитина Ю.А. – руководитель МКУК «Болотнинская ЦБС»  22-780 |
| 11 | 27.07.2024  12-00 | Торжественное открытие праздника «Сильны единством, душою и сердцем», посвященного 100-летию Болотнинского района | Площадь РДК | Турчук И.В. – руководитель МАУК «РДК им. Кирова Болотнинского района» Новосибирской области  24-969 |
| 12 | 27.07.2024  17-00 | Ретро-вечер «Все это перекличками года, которыми Болотнинцы живут» | МКУК «Болотнинский районный историко-краеведческий музей»  г. Болотное, ул. Забабонова, 1а | Кириченко Л.П. – директор МКУК «Историко- краеведческого музея Болотнинского района «Новосибирской области  22-053 |
| 13 | 27.07.2024  18-00 | Концертная программа «Болотнинский любимый» с участием рок-группы «Райцентр» и солистов РДК им. Кирова | Площадь РДК | Турчук И.В. – руководитель МАУК «РДК им. Кирова Болотнинского района» Новосибирской области  24-969 |
| 14 | 27.07.2024  19-30 | Дискотека от диджеев радио 54 г. Новосибирск | Площадь РДК | Турчук И.В. – руководитель МАУК «РДК им. Кирова Болотнинского района» Новосибирской области  24-969 |
| 15 | 27.07.2024  21-45 | Огненное шоу г. Новосибирск | Площадь РДК | Турчук И.В. – руководитель МАУК «РДК им. Кирова Болотнинского района» Новосибирской области  24-969 |
| 16 | 27.07.2024  22-00 | Праздничный салют | Площадь РДК | Турчук И.В. – руководитель МАУК «РДК им. Кирова Болотнинского района» Новосибирской области  24-969 |