Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области

на 2024-2026 гг.» в 2024 году

В Болотнинском районе действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы», утверждённая постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 09.11.2023г. № 858 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано и направлено на развитие малого и среднего предпринимательства 300,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Из областного бюджета на реализацию программных мероприятий по результатам конкурсного отбора в 2024 году администрацией Болотнинского района получен межбюджетный трансферт в сумме 340677,39 рублей.

Общая сумма составила 640677,39 рублей (областной, местный бюджеты). Общий процент выполнения Программы составил 100 %.

В рамках реализации Программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

Информационно-методическая и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрацией района ведется работа по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в социальных сетях и на официальном сайте администрации Болотнинского района. Размещается информация о действующих программах, о мерах и видах поддержки предпринимательства, о кредитовании малого бизнеса, размещаются информационные сообщения о проведении конкурсов на оказание финансовой поддержки и т.д. На официальном сайте администрации района функционирует раздел «Малое и среднее предпринимательство», где размещается актуальная информация по вопросам развития предпринимательства, нормативные документы, извещения о конкурсах, условия кредитования и другая информация.

Субъекты МСП Болотнинского района принимают активное участие в оптово-розничных универсальных ярмарках, проводимых ежегодно в районах области.  В 2024 году 18 субъектов МСП района приняли участие в оптово-розничных универсальных ярмарках «Тогучинское раздолье» в г. Тогучин, «Краснообская осень» в р.п. Краснообск.

Участие в ярмарках позволяет СМиСП реализовать свою продукцию, заключить договоры поставок, расширить рынок сбыта.  Кроме того, участвуют в областных конкурсах, семинарах, курсах повышения квалификации, проводимых Минпромторгом НСО.

В рамках мероприятий программы проводятся круглые столы по вопросам развития и поддержки предпринимательства. На мероприятиях освещаются меры и виды финансовой поддержки малого предпринимательства, предоставляется информация об инфраструктуре поддержки СМиСП.

В администрации Болотнинского района функционирует информационно- консультационный пункт (ИКП) по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Болотнинском районе. Консультационную поддержку с начала 2024 году получили 10 субъектов малого предпринимательства и 7 граждан, решивших открыть собственное дело.

Администрацией района постоянно оказывается содействие в получении финансовой поддержки в рамках государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2024-2026 годы» путем информирования о проведении конкурсов через социальные сети, официальный сайт администрации Болотнинского района и непосредственной работы с предпринимателями района.

Финансовая поддержка предпринимательской деятельности

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы ежегодно проводится конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки. На оказание финансовой поддержки в бюджете района в 2024 году было предусмотрено 300,0 тыс. руб., из областного бюджета – 340,677 тыс. руб. По результатам конкурса субсидия предоставлена 2 субъектам малого предпринимательства.  В целях обеспечения открытости информации и в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрацией района ведется реестр СМиСП – получателей поддержки, который публикуется в сети интернет на официальном сайте администрации района.

Ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт Болотнинского района. В паспорте имеется раздел «Инвестиционные площадки и свободные мощности». В разделе отражены незагруженные производственные мощности и свободные земельные площадки. Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте администрации Болотнинского района.

Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района. В силу указанных причин поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического развития района.

Применяемый на протяжении нескольких лет программно-целевой подход позволяет проводить планомерную работу по созданию более благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства в районе, осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику показателей работы субъектов малого и среднего предпринимательства, контролировать исполнение намеченных результатов.

Оценка эффективности реализации Программы

1. По итогам оказанной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства района за 2024 год, было создано 2 новых рабочих места.

2. Объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведенных мероприятий Программы в 2024 году составил более 1,0 млн. рублей (с учетом средств СМП).